# 第五章 普查工作实施细则

第一节 组织领导机构及其职责

一、建立机构

农业普查工作在地方各级人民政府的领导下进行。省、市、县(市、区)设立农业普查领导小组和办公室。乡镇、列入农业普查范围的街道和具有乡镇政府职能的农(林、牧、渔)场设立乡镇农业普查办公室。行政村、列入农村范围的居委会和具有村级行政管理职能的农(林、牧、渔)场设立农业普查小组。城镇地域是否设立农业普查小组由当地农业普查办公室根据实际情况决定。乡、镇农业普查办公室于8月底前建立，工作人员不得少于7人，街道和具有乡镇政府职能的农(林、牧、渔)场的农业普查办公室配备适量人员。村级农业普查小组9月底前建立，人员不得少于3人。

二、主要任务

(一)省、市、县级农业普查领导机构的主要任务

1．综合指导。根据第二次全国农业普查方案的要求，制定本地区农业普查工作计划和具体实施方案，并负责组织实施。

2．协调安排。根据普查工作需要，协调各有关业务部门间的工作，统筹安排，相互配合，共同完成农业普查任务。

(二)省、市、县级农业普查办公室是农业普查领导机构的办事机构。主要任务

1．督促指导下级建立农业普查组织机构。

2．制定农业普查工作计划，具体部署农业普查工作。

3．做好农业普查宣传工作。

4．做好普查经费的预算。

5．做好各种物资设备的准备工作。

6．做好县以下行政区划代码的编码工作。

7．组织对普查工作人员的培训。

8．对下级农业普查工作进行具体指导。

9．根据上级农业普查办公室的指示，与同级农垦、林业、司法部门协商其所属农业生产经营单位和农业生产经营户的普查安排。

10．在没有设立下级及系统农业普查办公室的区域，负责农业生产经营单位和农业生产经营户的普查登记工作。

11．对农业普查各阶段的工作进行质量控制和检查。

12．做好普查数据质量抽查工作。

13．做好普查资料的整理、保管、汇总、上报及分析研究工作。

14．做好各阶段的工作总结。

(三)乡镇农业普查办公室的任务

1．指导各村民委员会建立农业普查小组。根据实际情况确定并指导各相关居民委员会和农(林、牧、渔)场成立农业普查小组。做好对农业普查小组的具体指导工作。

2．做好普查指导员和普查员的选聘和培训工作。

3．组织普查指导员和普查员做好农业普查宣传工作，大力宣传农业普查的意义、方法和内容，做到家喻户晓。

4．参照《普查区划分细则》划分普查区，并组织绘制普查区地图。

5．组织开展对农业生产经营单位的摸底工作。

6．组织各农业普查小组做好普查表登记和登记质量检查工作，保证农业普查数据的准确。

7．在没有农业普查小组的区域内，做好农业生产经营单位和农业生产经营户的普查登记工作。

8．负责《乡镇普查表》的填报工作。

9．负责农业普查数据质量验收工作。

10．做好普查资料的收集、整理、保管及上报工作。

(四)农业普查小组的任务

1．确定本普查区农业普查指导员和普查员人选。

2．组织本普查区普查人员参加县、乡农业普查办公室举办的普查人员培训班。

3．组织普查人员对群众做好农业普查宣传工作。

4．参照《普查区划分工作细则》划分农业普查小区，并绘制普查区地图和普查小区示意图。

5．根据上级农业普查办公室的安排，做好农业普查登记前的清查摸底工作。

6．组织指导普查员认真、细致、实事求是地做好普查登记工作。

7．负责《行政村普查表》的填报工作。

8．负责普查资料的保管、复查、快速汇总、整理、上报工作。

(五)中国人民解放军、中国人民武装警察部队等部门单独设立农业普查机构，负责制定本系统农业普查工作计划和具体实施方案，并负责组织实施。新疆生产建设兵团之外的农垦系统、林业系统和司法系统（省以下）在各有关市农业普查办公室统一协调下开展普查工作。省属司法农场由省统一组织。

第二节 普查指导员、普查员的选聘、职责和培训工作

普查指导员、普查员的选聘和培训工作是搞好农业普查工作的基础，必须认真、细致地做好这项工作。

一、普查指导员、普查员的选聘与配备

（一）普查指导员、普查员的选聘工作由县级农业普查办公室负责，乡镇农业普查办公室组织实施，9月底以前完成。普查指导员的选聘应在普查员选聘前完成。

（二）普查指导员、普查员的配备

1.普查指导员按普查区配备。每个普查区至少配备一名普查指导员

2.普查员按普查小区配备。以10～15天完成现场登记为目标，根据工作量和登记难度确定普查员数量：在人口密度较大、交通条件较便利的地区，每50～100户配备一名普查员；人口密度小、交通条件较困难的地区，每20～50户配备一名普查员。

3.每个乡镇的普查员要有5%左右的预备数。

（三）普查指导员、普查员的条件

1.具有初中或相当于初中以上文化程度，能工整、清楚地填写普查表。

2.责任心强，工作细致，能独立工作。

3.熟悉当地情况，在群众中有较高威信。

4.身体健康。

普查指导员除具备上述条件外，还要有一定的组织能力和群众工作经验。

原则上，普查指导员由村委会干部、乡镇驻村干部担任。普查员由村干部和村民小组干部担任，也可由从事过会计、统计或人口普查工作的人员，或者文化水平较高且经过培训的其他人员担任。

二、普查指导员、普查员的义务、职责和任务

（一）普查员和普查指导员的共同义务和职责

1.要忠于职守，坚持原则，严格执行普查方案，依法独立开展普查工作，不受干涉，对违反《统计法》的人和事敢于斗争。

2.要积极参加培训，学习农业普查知识，掌握农业普查前的摸底、登记、复查、抄录、快速汇总等各种工作技能。

3.要做好宣传工作，向群众耐心细致地宣传农业普查的意义、内容、方法、时间、保密规则等，提高群众对农业普查工作的认识，自觉参与农业普查。

4.要遵守保密规则，自觉为普查对象保密。

5.要尽职尽责，圆满完成农业普查的各项具体任务。

（二）普查指导员的具体任务

1.普查指导员在乡镇农业普查办公室的领导下，具体组织本普查区的各项普查活动。对各普查小区的工作要进行协调布置，统一安排。

2.制定本普查区的工作规章制度和考核奖励制度，充分调动普查员的工作积极性。

3.组织各普查小区的农业普查宣传、摸底、登记、复查、快速汇总和普查资料封装、交接等工作。认真处理普查小区在工作中遇到的问题，自己没有把握的问题向上级请示后再予以解决。

4.对普查员的工作进行巡回检查，切实掌握普查员的工作进度和工作质量，发现问题及时纠正，有困难的要予以帮助。

5.主动听取群众反映，改进普查登记工作。

6.负责《行政村普查表》的填报工作。

（三）普查员的具体任务

1.做好摸底工作。普查登记前，要认真开展清查摸底工作，整理好住户和单位摸底表，做到胸中有数。

2.在开展摸底工作的同时，绘制普查小区示意图。

3.做好普查登记工作。坚持实事求是，严格按照普查方案规定的范围和标准，认真详细地填写普查表，做到普查对象和普查项目两个方面都不重、不漏、不错。发现问题，及时纠正。

4.做好复查工作。普查登记结束后，要通过自查、互查、议查等方式，对普查对象的重漏、普查项目的对错、普查表填写的正确与否进行审核，发现差错，据实更正。

5.做好快速汇总工作。按普查方案规定，及时完成普查资料的手工过录和快速汇总工作。

6.做好各种普查表的整理、封装及交接工作。

三、普查指导员、普查员的培训

（一）培训组织。县级农业普查办公室统一组织对乡镇农业普查人员和每村1名普查指导员进行培训，乡镇农业普查办公室统一组织对普查指导员和普查员进行培训。有条件的县(市、区、旗)也可采取分片集中培训普查员的模式。

各级农业普查办公室业务骨干负责培训班的授课。

（二）培训时间。普查指导员培训不得少于3天，普查员培训不得少于2天。

（三）培训教材。普查指导员以《普查方案》和《普查员手册》为基本内容，普查员以《普查员手册》为基本内容。各省可结合当地具体情况加以补充。

（四）培训方法。以教员面授为主，辅之以录像等多媒体手段。要采取课堂授课、学员做练习以及实地试填相结合的办法。要使课堂授课与练习及解答占用相同的时间。要着重对普查员进行调查技能的训练，以达到提高工作效率的目的。要安排一定的时间进行课堂摸拟试填和实地试填，重点掌握如何填好普查表。对试填中的疑难问题，要认真讨论，统一认识。对难以解决的问题，要及时向上级汇报，由上级农业普查办公室负责解释。

（五）培训考评。培训结束时，每位普查指导员、普查员都要参加测试，由县级农业普查办公室统一出题。测试合格者，由县级农业普查办公室为其颁发普查指导员和普查员证。

# 第三节 普查区划分及普查地图绘制

普查区、普查小区的划分，是农业普查中极为重要的工作。为保证农业普查数据质量，必须周密科学地划分普查区、普查小区，并绘制出乡镇、普查区和普查小区示意图。

一、普查区的划分

凡属中华人民共和国境内农村地域以及开展农业生产经营活动的城镇地域必须划分普查区。普查区按村民委员会所辖地域、居民委员会所辖地域或具有村级行政管理职能的农(林、牧、渔)场划分。

（一）省农业普查机构应逐级明确省、市、县三级行政区划界线，各级行政区划之间不得有遗漏地域。

（二）普查区的边界线按行政区域的地理边界划定。普查区边界线不能交叉。相邻普查区之间，只能有一条边界线。

（三）对非当地行政管辖，地理范围跨越乡镇及乡镇以上行政管辖区域的“飞地”单位，其普查区的划分由当地上级普查机构负责。

（四）普查区的名称，沿用村民委员会、居民委员会或农(林、牧、渔)场的名称，不得用简称或习俗名称。

1.普查区的名称在本乡镇所辖行政区域内不得重复，普查区的归属必须唯一，并与地址码严格一致。

2.普查区必须归属于所在地域的上一级行政单位，不允许与当地行政单位脱离。

在第二次全国农业普查中，普查区以行政村为单位划分。为便于配备普查力量，落实普查责任，普查区之下要划分普查小区。。

## 二、普查小区的划分

普查区以下设置普查小区。普查小区的划分，由农业普查小组负责，划分原则如下：

（一）普查小区原则上以村民小组划分。如果没有设置村民小组，村民小组规模过大或边界不清晰，或者村民小组内住户分散在5个聚居处以上时，应参照明显的地理标记（如道路、桥梁、河流、门牌号等）划分普查小区。

（二）普查小区规模一般为50～100户。人口密度小、交通条件困难的地区可按20～50户设置普查小区。

（三）一个普查区划分为多个农业普查小区的，普查小区从01，02……顺序编列。普查小区的名称，沿用村民小组的名称，或称之为“第一普查小区”“第二普查小区”等等。

（四）住户在100户以下、没有村民小组的小行政村，其普查区就是普查小区。这时候普查小区编码为98，而不是00。

（五）有农业生产经营活动的城镇地域按居民委员会划分普查区，是否划分普查小区由其所在乡镇农业普查办公室根据农业生产经营单位和农业生产经营户的数量和普查工作量确定。

（六）注意要将有零星住户的农业生产经营地，如蔬菜基地、养殖区、由本村管辖的集体宿舍区等也划入到普查小区中。

## 三、普查地图绘制

（一）乡镇地图由乡镇农业普查办公室根据县级农业普查办公室已经确认的边界组织绘制。

乡镇地图要标出本乡镇及所辖各普查区的边界，以及对界定边界有重要作用的道路、桥梁、村级区域之间的河流、水库、湖泊等。

乡镇地图一式二份，一份于2006年9月底以前报县级农业普查办公室，一份存乡镇农业普查办公室。

（二）普查区地图尽量以最新地图为基础，由普查指导员在划分普查小区时绘制。要标出本普查区及所辖各普查小区的边界，以及对界定边界有重要作用的道路、河流、桥梁、鱼塘、养殖场及其名称(如XX河、XX公路、XX养殖场等)(参见附件2)。

普查区地图一式二份，一份于2006年10月底以前报乡镇农业普查办公室，一份由普查区保存。

（三）普查小区示意图由普查员在普查指导员的指导下，在清查摸底时绘制。

普查小区示意图要标出普查小区的边界和边界周围重要的地理标识及其名称，特别要标出普查小区内房屋的类型(如楼房和平房)并尽可能对有人居住的房屋进行编号，房屋编号应与摸底表中相应住户的顺序号一致(参见附件3)。

普查小区示意图一式二份，一份于2006年12月底以前报乡镇农业普查办公室，一份留普查员登记时使用。

（四）绘制普查地图的技术规范

1.普查地图要包括地图名称、图框、图例、定向标志、绘制人、日期、编号等内容。普查地图要使用完整的区域名称，如 XX县XX乡XX村委会第XX普查小区，用大号字体标在地图的正上方。图框的上下和右侧各留15mm，左侧留35mm，以便于装订。图框用粗线绘出，根据区域形状特征横向、竖向绘制皆可。绘制人及绘制日期等标在图框外的右下角，其余内容酌情在图框内安排(参见附件2)。

2.普查地图采用上北、下南、左西、右东的方位。地形、地物采用近似的曲线或符号表示(只要普查人员可以识别即可，并不要求特别准确)，并配以文字说明(参见附件1)。

3.普查地图的比例不作统一要求，原则使用A4纸绘制，也可使用有一定厚度、韧性较好的纸张，能做到清楚和方便使用即可。绘图工具包括铅笔、签字笔、彩笔、带刻度的直尺等。

附件1：普查地图图例符号

附件2：普查区地图参考式样

附件3：普查小区示意图参考式样

附件1：普查地图图例符号

附件2：普查区地图参考式样

附件3：普查小区示意图参考式样

# 第四节 登记前的清查摸底工作

农业普查登记前的清查摸底工作是指通过收集相关信息和实地访问，编制普查区域内全部住户及单位名录，判定、筛选出普查登记对象，落实普查登记责任，确保普查表按类发放，并过录、汇总、上报有关情况。这既是搞好现场登记工作的基础，也是确保农业普查数据质量的关键。

清查摸底工作由县级农业普查办公室统一部署，由乡镇农业普查办公室组织各普查区的农业普查小组、普查指导员和普查员进行。清查摸底工作必须在普查标准时点3天以前完成。

清查摸底结果只作为普查登记的参考，现场访问登记时发现与摸底情况不一致，应进行仔细询问。摸底结果有误或者情况已改变，应据实登记。

在交通不便、难以找到普查对象的情况下，可采取“一次入户、分步进行”的方法，完成摸底工作与普查表登记工作。

一、各级农业普查机构清查摸底时的具体任务

（一）县级农业普查办公室负责收集全县范围内农业生产经营单位现有名录，对没有设立乡镇或系统农业普查办公室区域内的所有农业生产经营单位和农业生产经营户进行实地访问摸底，编制《单位摸底表》，根据摸底结果制定普查登记具体工作计划。

（二）乡镇农业普查办公室负责收集全乡镇范围内农业生产经营单位现有名录，并将名录分解提供给各农业普查小组。对驻地不在普查区的农业生产经营单位和农业生产经营户，以及乡镇政府所属农林牧渔服务业事业单位进行实地访问摸底，编制《单位摸底表》，根据摸底结果制定普查登记具体工作计划。

（三）各农业普查小组负责收集本普查区户籍名录、土地承包合同、外来人口暂住登记记录等，并接收由乡镇农业普查办公室提供的单位名录，由普查指导员组织普查员开展实地走访，对本普查区所有住户、农业生产经营单位进行摸底。编制《住户摸底表》和《单位摸底表》，绘制普查小区示意图，填写《普查小区住户清查摸底结果统计表》及《普查区单位清查摸底结果统计表》，制定普查登记具体工作计划。

（四）普查指导员、普查员在摸底前和摸底时要采取多种方式做好宣传工作，使农业普查家喻户晓，以取得公众的理解、支持和配合，为做好普查登记工作打好基础。宣传应把握以下重点:

1.宣讲农业普查的目的和意义，讲解农业普查对发展国民经济、建设社会主义新农村的重要作用。

2.宣讲农业普查的对象、范围和登记内容。

3.宣讲如实回答普查内容是每个公民对国家应尽的义务。

4.宣讲普查的内容与国家现行政策的关系，宣讲普查员要对公众回答的内容保密，消除群众如实回答的顾虑。

二、农村住户清查摸底办法

（一）农村住户清查摸底的对象

农村地域普查小区采取“见户就查”的办法，不管是户籍上列出的户，还是农业生产经营户、还是居住户均为清查摸底对象。因此农村地域普查小区住户清查摸底的对象有三类：

1.居住在本普查小区的住户；

2.不居住在本普查区，但在本普查小区从事农业生产的户；

3.不居住在本普查区，但户籍在本村的户；

（二）农村住户清查摸底要达到的目的

1.要找出需要登记住户普查表的住户。

2.对本地户中全家外出户的有关情况进行调查、过录和汇总。

3.对摸底结果进行过录汇总。

（三）农村地域普查小区住户清查摸底的具体步骤

1.熟悉普查小区

普查指导员划分了普查小区后，要和普查员沿着普查小区走一遍，普查员要熟悉了解自已负责普查小区的名称，边界和范围。要了解普查小区中住房的类型、分布，了解其他可能住人的地方。

2.普查指导员负责收集现有各种名录

住户名录有：户籍登记记录，土地承包合同记录，宅基地登记记录，外来人口登记记录，工厂宿舍区的入住人口登记等等。

单位名录有：乡镇农普办下发的本普查区基本单位名录，工商、税务、民政、动物防疫登记等。

其他行政记录有：五保户、低保户名单，社会救济、救助、扶贫款或物资发放记录，参加合作医疗人员名录等等，村集体或政府其他各种补贴发放记录等等。

普查指导员应将这些名录综合起来按普查小区分开，交给普查员。如果这些名录无法按普查小区分开，将全普查区的这些名录交给普查员。

在普查指导员和普查员对本普查区住户情况非常了解的情况下，为节约时间并保证重要数据的质量，可以在摸底表中先列出本地户的户主姓名，户籍人口数，从村集体承包的耕地面积和其他农业用地面积等信息。注意将已分家的户分开，填写实际户主姓名，同时注明户籍户主姓名。再通过实地访问对本地户进行摸底核实，并查找外来户和不居住在本地的农业生产经营户。

3.普查员实地走访摸底和绘制普查小区示意图

普查员按预先确定的路线实地走访普查小区内每一处住宅。尽量按门牌号码走，没有号码的住宅要特别在普查小区示意图内标出，或者在住宅上标上临时门牌号，方便入户访问登记。

在每一处住宅内，先对居住在这里的住户进行摸底，再对摸底过程中发现的其他户(例如，不居住在本普查区的农业生产经营户、有住房但已全家外出的户、出租屋内的外来人口)进行摸底。

填完一个户的摸底资料后，对每一个户都要询问“有没有其他户居住在这里？”、“有没有将土地或农业生产设施出租给其他户？”、“租赁了本户土地或农业生产设施的户是否住在本村？”等问题。如果有其他住户，或不居住在本村的农业生产经营户，将这些户添加到住户摸底表中，并进行摸底。

每找到一个户，先填写户主姓名，再了解、核实该住户的户籍人口数，从村集体承包耕地面积和其他农业用地面积、是否经营农业生产。全家不居住在本普查区的户，需要根据各种信息判断该户目前是否居住在城镇地域。全家外出的本地户，要通过了解情况的人员询问离开本普查区是否半年以上，以及全家外出的原因。对不经营农业的外来人口还要通过询问是否单身外来，判断是否按集体户人口填报在户3表中。

一些有特殊情况的住户应在备注栏进行说明，如本户在本普查区的其他某个普查小区有住宅、本户已将土地出租给其他户等等，以便与其他普查小区协调，防止重登和漏登。

每完成一个户的摸底调查，应将该户与户籍名录进行对照，将已完成摸底的本地户在户籍名录中做好记录，表明这些户已列入摸底表，方便找到全家外出的户。

摸底完成离开住户前，普查员还应尽量与住户约定访问登记时间。

4.比较摸底表和其他名录，查找全家外出户

将户籍名录和土地承包合同有记录、但没在实地访问中发现的户添加到住户摸底表中，向村干部、邻居或亲戚朋友询问外出原因、时间、目前是否居住在城镇地区等等。

5.识别登记对象

在摸底过程中，或摸底走访完成后，普查员应对登记对象进行识别，不属于登记对象的户用“×”标明。全家外出户随后要过录到《本地户全家外出情况手工过录表》中。

农村普查区有两类住户，虽然列入了摸底表，但不属于本普查区的登记对象，即：

第一、户籍在本普查区，不在本普查区居住、也不在本普查区经营农业生产的户。

第二、在本普查区经营农业生产、但全家不居住在本普查区，而是居住在其他农村地域的户(这类住户由其他普查区登记)。

6.检查、过录、汇总

摸底走访完成后，农业普查小组要及时召开清查摸底总结会，对清查摸底结果进行检查、过录和汇总。总结会主要工作有：

第一、将摸底结果与户籍名录和土地承包户名录进行仔细对照，检查以下两类住户是否列入摸底表中：

一是全家外出户，即全家不居住在本普查区，但户籍在本普查区的户。

二是全家不居住在本普查区的农业生产经营户。

这两类住户可能很难确定归属于某个普查小区，普查员在普查小区的实地走访中也很难发现。要指定普查员将这些住户登记到摸底表中。

第二、检查是否有住户在不同的普查小区被重复记录在摸底表中，如单独居住的父母可能在一个普查小区记录为一个住户，而在另一个普查小区被记录为其子女的住户成员；在同一普查区的不同普查小区内有住宅的住户可能被重复记录；住在集体宿舍区内、但在本普查区还有其他住处的人可能会记录在集体户中。有上述情况出现时，普查指导员必须指定一个普查小区对相关住户进行摸底。

第三、检查普查员识别的登记对象是否准确。

第四、将农村地域普查小区住户摸底表中发现的全家外出户的人口情况过录到《本地户全家外出情况手工过录表》中。

第五、统计住户数和人口数，在此基础上确定需要的住户类普查表数量。要注意超过7个人的住户需要2张以上的户1表。

7.对《住户摸底表》进行汇总，将结果填入《普查小区住户清查摸底结果统计表》。

8.按市县规定时间向上级农普办上报住户清查摸底结果统计表。

（四）农村普查区住户摸底表填报方法

1.户主姓名：户主是指本户实际决策人或主要收入来源人。与户口本户主姓名不同时，在实际户主姓名后注明户口本上户主姓名，方便与户籍记录核对。

2.户籍人数：指本户户口簿上的人口数。只要有1个户籍人口，就是本地户，户籍人口等于“0”的，是外来户。子女已分家另过的，但户口本仍在一起的，按分家后的户籍人口计算。女儿出嫁后户籍未迁出的，并且当前居住地在本普查区以外的，列为单独一户，并按全家外出处理；当前居住地在本普查区的，直接计算为新家庭的户籍人口，父母家不再将其列为户籍人口。有婚姻嫁娶使户籍人口与实际人口不一致的，在备注栏中注明，以便正确登记。

3.本地户从村集体承包的耕地面积：指本地户从本普查区村集体承包的耕地面积，按在承包合同上记载的面积填写。外来户和集体户人口不必填写此栏。正式登记时，应向住户核实此数，已改为他用的耕地面积应该扣除。需要填写户1表的外来户，虽然在摸底时可以不必填写本栏，但在正式登记时，也应按在普查区居住的人口数，在户1表相应位置上填写在老家即户籍所在村集体承包的耕地面积。在这里，本地户是指本户家庭成员中至少有一个人的户籍在本普查区。外来户是指本户所有家庭成员的户籍都不在本普查区。

4.本地户从村集体承包的其他农业用地面积：指本地户从本普查区村集体承包的园地、林地、牧草地、养殖面积总数。

5.居住人数：指在普查时点居住在本普查区的人口以及常住在本户的人口。摸底时，临时外出的应算居住人数。外来户只计算普查时点居住的人口。居住人口等于“0”，说明本户全家外出，或全家不居住在本普查区。

6.是否经营农、林、牧、渔业和农林牧渔服务业：本户经营农作物种植业、林业、畜牧业、渔业和农林牧渔服务业中的一种或几种，在此栏内打√。注意不要遗漏农林牧渔服务业经营户。

7.居住在本普查区的农业生产经营户是否居住在城镇地域：全家不居住在本普查区的农业生产经营户是第（5）栏居住人数等于“0”，但第（6）栏是否经营农业打“√”的户。这部分户有的是全家外出居住的、　但仍在本普查区经营农业的本地户，有一部分是外来经营农业生产的户。在有可能居住在城镇地域的户上打“√”。

8.本地户是否全家外出半年以上：指外出时间最短的一个人离开本普查区是否半年以上。

9.本地户全家外出主要原因：按最主要的原因填写。婚姻嫁娶是指由于结婚、出嫁等原因离开本普查区。投亲靠友是指由于年老等原因到在其他普查区的亲友处居住。拆迁搬家是指全家由于征地拆迁等原因离开本普查区居住。务工经商是指全家由于外出打工或经营离开本普查区居住，投靠亲友并在外打工或经营的，也划入务工经商。 挂靠户口是指全家从来没有在本普查区居住过，仅仅将户口挂靠在本普查区。无法划入上述几类原因的为其他。

10.去往什么地方：指本地户全家外出的主要地点，全家外出到几个地点的，按户主的去向确定。

11.是否普查对象：找出不需要登记的户，并在本栏中打“×”。不需要登记的人口有两类：

一是第5栏等于0，同时第6栏为空，不属于登记对象，在第11栏打“×”。因为该户既不住在本普查区，也不经营农业生产。

二是第5栏等于0，第6栏打“√”，同时第7栏为空，也不属于登记对象，在第11栏打×。因为该户虽然是本普查区的农业生产经营户，但不居住在本普查区，而是居住在其他农村地域，应该由该户居住的普查区进行登记。

12.是否集体户：不经营农业的单身（或部分成员）外来人口按集体户填报户3表。居住在集体宿舍中、在本普查区没有其他住处的、不经营农业的本地人口，也按集体户人口填报户3表。

13.年末主要畜禽存栏（包括13-16栏指标）:按农业生产经营户的标准，填报农业生产经营户2006年12月31日24时所饲养的猪、牛、羊、家禽的存栏数。

14.户编号：摸底完成后，属于登记对象的家庭户按顺序从001号开始编号。散居的不经营农业的单身外来人口，一个普查小区为一个集体户，编号为801；住在宿舍区的人口，一个单位为一个集体户，从802开始编。户编号也可以在住户普查表登记完成后编列，户编号在一个普查小区内要保证不重、不漏。所有的家庭户的户编号不能跳码。所有集体户的户编码也不能跳码。

15.备注：可以列门牌号、访问时间，注明一些需要加以注意的信息。备注栏也可以进行扩展，以便加注一些有利于正式登记时搞准数据的重要信息，如村里记录的各户宅基地面积、参加农村新型合作医疗人数、参加农村养老保险的人数、村集体经济分红金额，本户外出从业人数等等。

★注意：1．全家外出的本地户，普查时居住在城镇地域，但在本普查区还经营农业，既要作为全家外出户进行调查，填写到《全家外出情况过录表》中，又要登记住户普查表（户1表和户2表）。

2．女儿出嫁、孩子结婚等引起户籍人口的变动时，户的划分与户中人口计算方法详见《第三章　住户普查表填报说明》例1。

3．居住在集体宿舍中的集体户，一户只要列一行即可。

| 附件一：农村普查区住户摸底表 |
| --- |
| 名称：_____县(市、区)_____乡(镇、街道) ________普查区____普查小区 |  |  |
| 序号 | 户主姓名 | 户籍人数(人) | 本地户从村集体承包的耕地面积(亩) | 本地户从村集体承包的其他农业用地面积(亩) | 居住人数(人) | 是否经营农、林、牧、渔业和农林牧渔服务业(是＝√) | 不居住在本普查区的农业生产经营户是否居住在城镇地域(是＝√) | 全家外出本地户填写 | 是否普查对象（否＝×） | 是否集体户(是＝√) | 年末主要畜禽存栏(头、只） | 户编号 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 是否全家外出半年以上(是＝√) | 本地户全家外出主要原因 | 去往什么地方？ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 婚姻嫁娶 2 投亲靠友 | 1村外乡内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 拆迁搬家 4 务工经商 | 2乡外县内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 挂靠户口 6．其他 | 3县外地市内 |  |  | 猪 | 牛 | 羊 | 家禽 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4市外省内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5省外 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | （13） | （14） | （15） | （16） | (17) | (18) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 户数 |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

第5栏等于0，同时第6栏为空，不属于登记对象，在第11栏打“×”。因为该户属于既不住在本普查区，也不经营农业生产。

第5栏等于0，第6栏打“√”，同时第7栏为空，也不属于登记对象，在第11栏打“×”。因为该户虽然是本普查区的农业生产经营户，但不居住在本普查区，而是居住在其他农村地域，应该由该户居住的普查区进行登记。

第12栏打“√”，按集体户人口填报户3表。

（五）本地户全家外出情况手工过录办法

1．在住户摸底表中，当一个户的户籍人口大于0，居住人口等于0时，将户籍人口数过录到第（2）栏“全家外出人数”中，将“从村集体承包经营的耕地面积”、“从村集体承包经营的其他农业用地面积”分别过录到第（3）栏、第（4）栏中。

2．当摸底表“是否外出半年以上”栏中打√时，将全家外出人口数过录到第5栏“全家外出半年以上人数”。

3.按外出原因分人口数：当外出原因是“1”，即“婚姻嫁娶”时，将全家外出人口数过录到第(6)栏中。外出原因是“2”，即“投亲靠友”时，将全家外出人口数过录到第(7)栏中。其余类推。

4.按外出去向分人口数：当外出去向是“村外乡内”时，将全家外出人口数过录到第（12）栏，外出去向是“乡外县内”时，将全家外出人口数过录到第(13)栏中。其余类推。

★注意：直辖市内人口外出跨区县的，可选填县外市内。人口外出在直辖市外的，可选填省外。

附件2：本地户全家外出情况手工过录表

名称：_____县(区、市)_____乡(镇、街道) ________普查区____普查小区

| 在摸底表中的序号 | 全家外出人数 (人) | 从村集体承包的耕地面积(亩) | 从村集体承包的其他农业用地面积(亩) | 全家外出半年以上人数 (人) | 按外出原因分人口数 | 按外出去向分人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 婚姻 嫁娶 (人) | 投亲 靠友 (人) | 拆迁 搬家 (人) | 务工 经商 (人) | 靠挂 户口 (人) | 其他 (人) | 村外乡内 (人) | 乡外县内(人) | 县外 地市内(人) | 市外 省内(人) | 省外 (人) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | （12） | （13） | （14） | （15） | (16) |
| 人口 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 户数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表根据农村普查区住户摸底表过录

（六）农村普查区住户清查摸底结果统计表填写方法

1.把摸底表第5栏中所有居住人口加起来，即为居住人口数，填入结果统计表第（2）栏。

2.把住户摸底表中属于普查对象又不是集体户的户数数出来，得到家庭户户数。即将摸底表第（11）栏和第（12）栏都为空的户的个数数出来，填入结果统计表第（3）栏。

3.把居住在集体宿舍中的集体户数出来，如果有散居的外来单身人口，再加1户，即为集体户户数，填入结果统计表第（9）栏。

4.第3栏和第（9）栏相加即为登记户数，填入第（1）栏。

5．将摸底表中所有打“×”的户数出来，就是不属于登记对象的户数，填入结果统计表第（10）栏。

6．把摸底表第5栏为0或为空，并且第6栏为空的户数出来，就是，“既不在本普查区居住，又不在本普查区经营农业“的户数，填入结果统计表第（11）栏。

7．结果统计表第（10）栏户数减去第（11）栏户数，即得“农业生产经营户，但居住在本普查区之外农村地域”的户数，填入第（12）栏。

8．将摸底表中的所有农业生产经营户数，即摸底表第（6）栏打√的户数出来，是农业生产经营户总数，再减去结果统计表第（12）栏数字，即为在本普查区登记的农业生产经营户户数，填入结果统计表第（4）栏。

9.将摸底表中第（6）栏打√的户数同时第(11)栏为空的户数饲养的猪、牛、羊、家禽的年末存栏数据汇总出来，相应填入结果统计表中的（5）-（8）栏。

| 附件3：住户清查摸底结果统计表 |
| --- |
| 名称：_____县(区、市)_____乡(镇、街道) _____普查区 |
| 编码： |
|  | 1.登记对象 | 2.不属于登记对象的户数 |
|  | 户数 | 居住人数 | 家庭户 | 集体户 | 合计 | 不居住在本普查区，也不在本普查区经营农业 | 农业生产经营户，但居住在本普查区之外农村地域 |
|  |  |  | 户数 | 其中：农业生产经营户 | 年末主要畜禽存栏 | 户数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 猪 | 牛 | 羊 | 家禽 |  |  |  |  |
|  | 户 | 人 | 户 | 户 | 头 | 头 | 只 | 只 | 户 | 户 | 户 | 户 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） |
| 第一普查小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二普查小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三普查小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第四普查小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第五普查小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第六普查小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第七普查小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第八普查小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第九普查小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十普查小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第十一普查小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 三、城镇农业生产经营户清查摸底办法

（一）城镇普查区采取“以地(设施)找户”的办法，因此城镇农业生产经营户的清查摸底对象只有一类，即在本普查区从事农业生产经营的户。

（二）在城镇普查区，需要登记住户普查表的住户包括两类：

1．在本普查区从事农业生产，又居住在本普查区的住户。

2．在本普查区经营农业，但不居住在本普查区，而是居住在其他城镇地域的住户。

(三)城镇地域普查指导员和普查员除熟悉普查区外，要着重做好以下工作：

1．收集本普查区农业用地承包合同和农业生产设施分布情况，列出承包户的名录。

2．实地访问农业用地和农业生产设施承包户，询问并填写摸底表上所列情况。如果本户经营农业生产，则属于住户普查表登记对象。

3．询问本户是否有农业雇工，这些农业雇工是否居住本普查区。如果有居住在本普查区的农业雇工(2006年雇佣时间在6个月以上)，也将其列入住户摸底表，农业雇工本身不经营农业时，按集体户人口填报在户3表中。

4．如果本户已将土地和农业设施转包给其他户、不再经营农业，则不需要登记住户普查表。请该户提供承租户有关信息，并将承租户列入住户摸底表，对承租户进行实地访问摸底。

5．列出不居住在本普查区的农业生产经营户，并通过电话联系、亲朋好友或其他熟悉情况人员代答的方式，判断其是否居住在其他城镇地域。如果该户居住在其他城镇地域，也需要在本普查区登记住户普查表。

6．填报《住户清查摸底结果统计表》（见附件3），并按市县规定时间向上级农普办上报清查摸底结果。

(四)城镇普查区住户摸底表填写说明

1．经营耕地面积：是指本户实际经营的耕地面积。包括租入、包入、转入面积，不包括租出、包出、转出面积。

2．是否受雇6个月以上的农业雇工：是指本户(人)是否是本普查区农业生产经营户的外雇农业从业人员，并且2006年受雇时间在6个月以上。

3．其他指标参照农村普查区住户清查摸底表。

(五)城镇普查区清查摸底结果统计表填写方法（农村普查区和城镇普查区的住户清查摸底结果统计表相同）

1．将城镇普查区摸底表中所有打“×”的户用双横线划去。

2.把剩下的户第(3)栏中所有居住人口加起来，即为居住人口数，填入结果统计表第(2)栏。

3．把城镇普查区住户摸底表中属于普查对象又不是集体户的户数数出来，得到家庭户户数。即将摸底表第(9)栏和第(10)栏都为空的户的个数数出来，填入结果统计表第3栏和第4栏。因为在城镇普查区的登记对象的家庭户必定都是农业生产经营户。再将其经营户饲养的猪、牛、羊、家禽的年末存栏数据汇总出来，相应填入结果统计表中的（5）-（8）栏。

4．一个城镇普查区的集体户至多一户，就是所有居住在本普查区的农业雇工，填入结果统计表第(9)栏。

5．将结果统计表第(3)栏和第(9)栏相加即为登记户数，填入第(1)栏。

6．将摸底表中所有打“×”的户数出来，就是不属于登记对象的户数，填入结果统计表第(10)栏和第(12)栏。在城镇普查区，摸底结果统计表的第(11)栏一定为空。

| 名称：_____县(区、市)_____乡(镇、街道) ________普查区____普查小区 |
| --- |
| 序号 | 户主姓名 | 户籍人数(人) | 居住人数(人) | 经营耕地面积(亩) | 经营其他农业用地面积(亩) | 是否经营农、林、牧、渔业和农林牧渔服务业(是＝√) | 是否受雇6个月以上的农业雇工 | 是否居住在其他城镇地域(是＝√) | 是否普查对象（否＝×） | 是否集体户人口(是＝√) | 年末主要畜禽存栏（头、只） | 户编号 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 猪 | 牛 | 羊 | 家禽 |  |  |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 户数 |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：城镇普查区住户摸底表

注：第（）6栏、第（7）栏为空，不属于登记对象，在第（9）栏打“×”。因为该户属于既不经营农业生产、也不是农业雇工。

第（3）栏等于0，第（6）栏打“√”，同时第8栏为空，也不属于登记对象，在第（9）栏打“×”。因为该户虽然是本普查区的农业生产经营户，但不居住在本普查区，而是居住在农村地域，应该由该户居住的普查区进行登记。

第（3）栏大于0、第（6）栏为空、第（7）栏打“√”，按集体户人口填报户3表，表明是居住在本普查区、不经营农业的农业雇工。

## 四、单位清查摸底办法

(一)普查区单位清查摸底步骤

1．县级农业普查办公室从基本单位名录库中将主营农业的法人单位，二、三产业法人单位中附属的农业产业活动单位名录分解到乡镇。不能分解到乡镇的单位，要由县级农业普查办公室组织实地访问摸底和登记。

2．乡镇农业普查办公室以基本单位名录为基础，再通过政府各有关部门(如农业、工商、税务等部门)收集本乡镇农林牧渔服务业企事业单位，机关、事业单位附属的农业产业活动单位，新成立的经营农业的法人单位和产业活动单位等等信息。新发现的单位要添加到单位名录中。乡镇农业普查办公室要负责政府所属农林牧渔服务业事业单位的实地访问摸底和登记工作，其他单位名录分解到各普查区，不能分解到普查区的单位也由乡镇农业普查办公室负责摸底和登记。1．农业普查小组以乡镇农业普查办公室下发的单位初步名录为基础，要求普查员在普查小区清查摸底时，将现场走访新发现的农业生产经营单位添加到名录中。初步单位名录可只包括单位名称、单位负责人姓名，地址等，但在基本单位库中查出的农业生产经营单位可包括更多有用的信息。

3．农业普查小组以乡镇农业普查办公室下发的单位名录为基础，要求普查员在普查小区清查摸底时，将现场走访新发现的农业生产经营单位添加到名录中。农业普查小组还要组织村干部和其他了解本普查区情况的人员进行议查，并将发现的农业生产经营单位添加到名录中。要特别注意村集体所属的农林牧渔服务业单位，如排灌站、机耕队、挤奶站等，以及虽然没有法人证书，但基本符合法人单位条件的农户合作经营单位等。

议查应特别注意将以下四类单位列入单位初步名录名录：

一是村集体所属的农林牧渔服务业单位(如排灌站、机耕队、挤奶站等)。

二是村集体经营的农业用地(包括无明确经营权属的各种农业用地)，均作为村委会法人下属的产业活动单位进行普查。

三是虽然没有法人证书，但基本符合法人单位条件的农户合作经营单位。

四是上级法人不在本普查区的各种农业生产经营和服务产业活动单位。

4．实地走访名录中的单位。首先在单位摸底表中填写单位名称和单位负责人，询问“是否从事农业生产经营”。对不从事农林牧渔业或农林牧渔服务业的单位，如已停业的单位，直接在“是否普查对象”栏中标上“×”；对从事农业生产经营的单位，继续询问“是否主营农业”、 “是否有法人单位证书”。

(1)如果有法人单位证书，首先要询问“是否有二级法人单位”，如果有二级法人，普查员要向该单位说明二级法人单独参加普查，所有情况不包括在本单位内。再询问“是否有其他下级单位(产业活动单位)”。如果没有其他下级单位，则判断为“单产业法人单位”，并在“是否普查对象”栏中标上“√”。如果有其他下级单位，则该法人单位判断为“多产业法人单位”，列出所属的在本乡镇的农业产业活动单位个数，并在是否普查对象栏中标上“√”。

需要注意的是，对于主营二三产业、但经营农业生产的法人单位，一定要判定为多产业法人单位，即使从形式上看，与其他产业是一个地点，也要将其农业生产经营活动单列一个产业活动单位。

(2)如果没有法人单位证书，则要询问“是否有上级法人单位？”。如果没有上级法人单位，则为未注册单位，标上“√”。如果有上级法人单位，则将本单位判定为多产业法人单位的分支机构，上级法人单位不在本乡镇时，标上“√”，由本普查区普查；上级法人单位在本乡镇时，询问上级法人单位的名称，标上“×”，并报告乡镇农业普查办公室，由其上级法人单位组织填报。

需要注意的是，需要登记的产业活动单位必须以农业为主营行业。如果主营是二、三产业，则要将其产业活动单位的范围划小，并限制在农业生产经营活动中。

(二)单位摸底表填报说明

1．单位名称：填写单位全称，有注册登记名称的，按注册登记的名称填写。

2．负责人姓名：按法人证书、产业活动单位证书、营业执照上登记的负责人填写。没有注册的单位按实际或主要负责人填写。

3．是否从事农业生产经营：指单位是否符合以下农业生产经营单位的标准。对不从事农业生产经营的单位直接在第11栏中打“×”。

4．是否主营农业：指在本单位中，农林牧渔业和农林牧渔服务业是否属于最重要的行业。重要程度可以按资产、收入、主要产品判断。如一个农场，将全部土地出租承包给农户经营、以收取租金和承包费为主要收入来源，仍可以定为主营农业的单位，因为其最重要的资产是农业用地。

5．是否有法人单位证书：指本单位是否有关部门正式核发的法人单位证书。此问题在“是否主营农业”之后询问。

6．有→是否有二级法人单位：指对有法人单位证书的单位，要询问是否有二级法人单位。如果有二级法人，普查员要向该单位说明二级法人单独参加普查，所有情况不包括在本单位内。

7．是否有其他下级单位：指对有法人单位证书的单位，再询问是否有下级产业活动单位。

8．有(该单位为多产业法人单位)：指有法人证书、又有下级产业活动单位的单位应确定为多产业法人单位。特别要注意，从事农业，但主营二、三产业的法人单位，必须看作有下级产业活动单位，并且要定为多产业法人单位。从事农业的多产业法人单位是登记对象。

9．在本乡镇的农业产业活动单位个数：指座落在本乡镇的下级产业活动单位个数。特别要注意，从事农业的单位本部也要计算为一个产业活动单位。多产业法人单位和其在本乡镇的农业产业活动单位是登记对象。

10．没有(该单位为单产业法人单位)：指有法人证书，但没有下级产业活动单位的单位应确定为单产业法人单位。单产业法人单位是登记对象。

11．没有→是否有上级法人单位：指对没有法人证书的单位，再询问是否有上级法人单位。

12．有(该单位为多产业法人单位分支机构)：指没有法人证书、但有上级法人单位的，是多产业法人单位的分支机构。

13．上级法人单位是否在本乡镇：指向多产业法人单位分支机构询问其上级法人单位是否座落在本乡镇。上级法人不在本乡镇的，是登记对象。

14．在本乡镇的上级法人单位名称：指向上级法人单位在本乡镇的多产业法单位分支机构询问其上级法人单位的名称。

15．没有(该单位是未注册单位)：指没有法人证书，也没有上级法人单位的，是未注册单位。未注册单位必须是主营农业。不主营农业的，要划小单位，划小后，在“是否主营农业”一栏内打“√”。未注册单位是登记对象。

16．是否普查对象：在上面指出的非普查对象的相应栏内打“×”

17．属于普查登记对象的单位按农业生产经营单位的标准填写本单位饲养的猪、牛、羊、家禽年末存栏数据。

将摸底表一式两份，一份上报乡镇农普办，以便在乡镇范围内进行比较、清理、剔重，编列农业生产经营单位一览表。

★注意：应将摸底表完整地报告乡镇农普办，其中要包括所有已打“×”的单位，由乡镇农普办确认是否是普查对象，是否由其他普查区负责登记。

(三)填报《普查区单位清查摸底结果统计表》

1．对《单位摸底表》进行汇总，将结果填入《普查区单位清查摸底结果统计表》。

2．将不经营农业生产的单位划去。

3．将单位摸底表第(5)栏打√的单位数出来，填入单位结果统计表第(2)栏。

4．将单位摸底表第(6)栏加起来，填入单位结果统计表第(3)栏。

5．将单位摸底表第(7)栏打√的单位数出来，填入单位结果统计表第(4)栏。

6．将单位摸底表第(8)栏打√的单位数出来，填入单位结果统计表第(5)栏。

7．将单位摸底表第(9)栏打√的单位数出来，填入单位结果统计表第(6)栏。

8．将单位摸底表第(11)栏打√的单位数出来，填入单位结果统计表第(7)栏。

9．汇总属于普查登记对象的单位饲养的猪、牛、羊、家禽年末存栏数据，将相应结果填入单位结果统计表中的第（8）栏—第（11）栏。

| 名称：_____县(区、市)_____乡(镇、街道) ____普查区________普查小区 答案为是，请打√ |
| --- |
| 序号 | 单位名称 | 负责人姓名 | 1．是否从事农业生产经营？ | 2．是否主营农业？ | 3．是否有法人单位证书？ | 是否普查对象（否=×） | 年末主要畜禽存栏（头、只） | 备注 |
|  |  |  |  |  | 有→4.是否有二级法人单位？二级法人按单独的单位参加普查。是否有其他下级单位？ | 没有→ 4．是否有上级法人单位？ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有(此单位为多产业法人单位) |  | 没有(此单位为单产业法人单位) | 有(该单位为多产业法人单位分支机构) |  |  | 没有(该单位为未注册单位) |  | 猪 | 牛 | 羊 | 家禽 |  |
|  |  |  |  |  |  | 5．在本乡镇的农业产业活动单位个数 |  |  | 5.上级法人单位是否在本乡镇？ | 在本乡镇的上级法人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 单位个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：单位摸底表

注：表中第(1)、第(2)、第(10)栏为文字，第(6)栏为数字，其他栏打“√”。主营二、三产业的法人单位必须定为多产业法人单位，并划出农业产业活动单位。

| 附件6：单位清查摸底结果统计表 |
| --- |
| 名称：_____县(区、市)_____乡(镇、街道) |  |  |  |  |
| 序号 | 普查区名称 | 多产业法人单位个数 |  | 单产业法人单位个数 | 多产业法人单位分支机构个数 |  | 未注册单位个数 | 登记单位年末主要畜禽存栏（头、只） |
|  |  |  | 在本乡镇的农业产业活动单位个数 |  |  | 其中：上级法人在本乡镇的个数 |  | 猪 | 牛 | 羊 | 家禽 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | （8） | （9） | （10） | （11） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(四)乡镇农业普查办公室应在各普查区摸底完成后，对摸底结果进行总结汇总、清理、剔重，重新列出乡镇农普办以及各普查区要负责登记的单位名录，填写农业生产经营单位一览表，包括单位名称、类型、是否主营农业，法人单位代码、产业活动单位代码等重要信息，并对单位进行预编号，以防止单３表和单２表或单１表失散。同时，要列出该单位需要填写的单位表种类。将农业生产经营单位一览表按普查区分开，下发普查区，由农业普查小组负责登记；乡镇政府所属的农业生产经营服务单位以及不能分到普查区的，由乡镇农普办负责登记。

单位编号从0001开始，将法人单位和产业活动单位混合顺序编列。多产业法人单位和法人单位本部农业产业活动单位可以共用一个编码，分支机构应尽量在法人单位后编码。在单位表登记完成后，乡镇农普办应对预编号进行审订，保证单位编号不重、不漏、不跳。审订完成后，再将单位正式编号抄录到光电录入格中。

★注意：对于多产业法人单位，既要列出法人单位的名称，还要列出在本乡镇的所有农业产业活动单位(包括主营的本部)的名称，并且分发到法人单位所在的普查区。

附件7：农业生产经营单位一览表

| 序号 | 单位 名称 | 负责人姓名 | 法人单位代码 | 产业活动单位代码 | 单位类型 | 是否 主营农业 是 否 | 单位编号 | 应填单位表种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位类型：1.单产业法人  2.多产业法人  3.未注册单位 4.多产业法人本部  5.多产业法人分支机构

五、主要畜禽年末存栏清查摸底结果统计表

结合第一次农普经验,在对农业生产经营单位及农村住户及城镇农业生产经营户完成清查摸底后，要认真对主要畜禽存栏情况进行全面摸底汇总。以普查区为单位，填写《主要畜禽年末存栏清查摸底结果统计表》。

以普查区为例，对《主要畜禽年末存栏清查摸底结果统计表》填报说明如下：

  农业生产经营户的主要畜禽存栏情况：分别从《住户清查摸底结果统计表》合计栏的第（5）—（8）栏取材，将相应数据填入猪、牛、羊、家禽指标栏中。

  农业生产经营单位的主要畜禽存栏情况：分别从《单位清查摸底结果统计表》相应普查区行的第（8）—（11）栏取材，将相应数据填入猪、牛、羊、家禽指标栏中。

  合计栏：第（1）栏等于第（5）栏加第（9）栏；第（2）栏等于第（6）栏加第（10）栏；第（3）栏等于第（7）栏加第（11）栏；第（4）栏等于第（8）栏加第（12）栏。

| 附件8： 主要畜禽年末存栏清查摸底结果统计表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称：_____县(区、市)_____乡(镇、街道) _____普查区 |  |
| 编码： |  |  | 单位：头、只 |
| 单位名称 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 农业生产经营户 | 农业生产经营单位 |
|  | 猪 | 牛 | 羊 | 家禽 | 猪 | 牛 | 羊 | 家禽 | 猪 | 牛 | 羊 | 家禽 |
| 甲 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意  《单位清查摸底结果统计表》、《农业生经营单位一览表》、《主要畜禽年末存栏清查摸底结果统计表》按市县规定时间上报上级农普办。

第五节 农业普查登记与复查工作

农业普查登记、复查工作由县级农业普查办公室统一部署，在乡镇农业普查办公室和农业普查小组的组织下，由普查指导员、普查员以及乡级以上农业普查办公室指定的普查人员进行。

县级农业普查办公室对没有设立乡镇农业普查办公室地域的农业生产经营单位和农业生产经营户进行实地普查登记和复查。乡镇农业普查办公室对乡镇情况、乡镇政府所属相关事业单位以及驻地不在普查区的农业生产经营单位和农业生产经营户进行实地普查登记和复查。农业普查小组负责普查区内的住户和农业生产经营单位的实地普查登记和复查。 普查登记和复查工作的标准时间为2007年1月1日-1月31日，我省提前为2006年12月10日至12月25日，但登记的数据仍是全国的标准时点数据和时期数据。

一、登记工作

（一）准备工作

1.普查登记前，由普查指导员或普查员，按照《清查摸底工作细则》的规定，认真细致地做好清查摸底工作，识别普查登记对象，绘制《普查小区示意图》，编制好《住户摸底表》和《单位摸底表》，填报完成《普查小区住户清查摸底结果统计表》，《普查区单位清查摸底结果统计表》。

2.制订登记计划，安排好住户、农业生产经营单位的登记时间、顺序。

3.召集住户户主、单位负责人或被访问人开会，宣传农业普查的目的、意义和方法，讲解普查指标，要求他们做好调查准备，如住户应准备好户口本，身份证等等，预先回忆一下本年度农业生产经营情况；单位应准备好单位证书、执照、从业人员、主要财务指标、主要农业设施和生产经营情况等等，特别是属于登记对象的农业产业活动单位应在登记之前向归属法人单位了解法人单位代码等有关情况。

4.如果熟悉家庭或单位情况的人不在，普查员应及时报告普查指导员，由农业普查小组在正式普查登记前设法通知。

（1）通知该户留在本普查小区的人，事先与户主取得联系，使他们弄清每户应登记项目的情况，做好被调查准备。

（2）对于普查登记这段时间暂时住在其它地方的住户，以及居住在本普查区以外城镇地域的农业生产经营户，要设法通知户主或被访问人按指定时间回本普查小区参加登记，或取得联系通过电话进行访问登记。

（3）全家人口临时性外出暂不在本县、市，经多次上门无法找到的，可设法请熟悉该户情况的亲属或邻居代为回答。

（4）单位有关人员应尽快通知单位法人或熟悉单位经营情况的会计、统计等人员回本普查小区参加农业普查。

（二）普查登记注意事项

1.除上级农普办规定的大型企事业单位外，普查员对负责普查小区内的所有住户和单位都应逐一上门访问，并当场填报普查表

2.普查员入户应衣着整洁、举止端庄，佩带普查员证，带齐准备的物品。

3.普查员应根据《普查小区示意图》、《住户摸底表》或《单位摸底表》，按照事先安排的登记时间、顺序逐一进行普查登记。每登记完一个住户或单位，都应在摸底表的备注栏中相应位置划“√”以防出现重登和漏登。

4.现场登记记录必须先填写在相应预填位置上，不要污损普查表光电录入格，每张普查表审核合格后，再抄录到光电录入格中。

5.普查表填写和抄录必须使用签字笔，不得使用钢笔、铅笔、圆珠笔和橡皮等(防止铅粉、油墨或橡皮碎屑污染光电录入机)。书写必须清楚规范，有可选答案的，根据实际情况圈填。没有可选答案的指标用阿拉伯数字据实填写。

6.普查员在现场登记的开始阶段，要遵循先慢后快的原则。为使普查员熟悉普查内容，在现场登记的第一天，指导员要带领普查员一起入户登记5-10户，根据调查情况，集中讨论，统一认识，然后普查员回到各自的普查小区，开展普查登记工作。

7.普查员必须严格按照普查表填写规范和指标解释的规定，对每个被访问户户主、单位负责人或被访问人，逐项进行询问，据实填报。需要计算的项目要细致计算，严防粗枝大叶，对与原始记录及相关资料不一致的细项要认真核实，再进行登记。

8.普查员每填完一个户或单位，都要将耕地、从业人员等重要指标向被访问人宣读填报的有关内容，进行核对。经核对无误后，由被访问人和普查员在普查表上签名，同时写上访问日期。

9.对于普查标准登记期间经多次确认，确实不在普查小区的登记对象，其普查登记工作可由其亲属或邻居代替。

10.普查员在访问完一个住户后，要根据登记情况，在每张普查表中填写本户有几张表，本表第几张。

11.行政村表的人口情况部分需要根据派出所户籍统计数和摸底结果进行填写。

12.乡镇农业普查办公室要负责对全乡镇内的所有农业生产经营单位编号，并填入单位普查表相应位置。由县级农业普查办公室负责登记的农业生产经营单位的单位编号，由县级农业普查办公室负责编填。

（三）普查员入户访问技巧

普查员在入户普查登记中，熟练地掌握和运用各种询问技巧，对于访问调查是否顺利开展并取得较为准确的调查结果是十分重要的。询问时间不宜太长，以免影响其他户的配合程度。入户访问时要特别注意语气、措词、态度、气氛等问题。

1.给被调查户良好的第一印象

虽然普查员通常都是本村相互认识的，仍要衣帽整齐，举止端庄，按规定佩带普查员证。普查员是受政府的委托，代表政府进行普查登记工作，因此一定要有好的仪表和精神面貌。

2.进门和开场白

好的开场白是提高住户配合主动性的关键。因此，开场白要简明扼要，意图明确、重点突出，亲和力强。要说明不会占用对方太多时间，对数据安全及保密性的保证，以及表示希望得到对方的支持等等。

出示普查员证件，不仅表明自己普查员的身份，同时也使被访问人认识到这项调查是真实的政府行政行为，是一项应该配合完成的工作，不是推销产品等可随意拒绝的调查。

3.妥善处理不接受访问的情况

因为被访问人对农业普查工作不了解或对统计调查机构不了解，或者对普查中涉及的调查内容心存疑虑，或者是访问的时间选择不当等，都可能造成调查暂时被拒绝。普查员要确定拒绝或不情愿的原因，并加以克服。被访问人的顾虑主要有以上几种：

（1）你们可信吗？如果被访问人是因为对此次普查登记工作的可信度有怀疑，你可以向其进一步出示各级政府有关文件，以及国家统一印制的报表，或是通过交谈帮助住户记起曾经在电视、电台、报纸、公告、标语中看到的宣传内容。

（2）为什么要调查我？向普查对象说明这次普查是全国第二次农业普查，中华人民共和国境内所有从事农业生产经营和居住在普查小区内的居民，都必须在这次普查中进行登记，你是我负责普查区域内的其中一个。

（3）你们要调查什么？是否会耽误我很长时间？普查员与被访问人接触时，应该争取立即开始调查，不要因为被访问人声称非常忙而稍有迟疑。在很多时候，由于被访问人实际上因为嫌麻烦，或者实际上没能清楚地理解普查的重要性和法定性，因而以没有时间为借口拒绝接受调查。因此，可以向被访问人宣传这是政府实施的一项普查活动，根据《统计法》和有关文件，任何单位和个人都有义务配合完成此次农业普查的登记工作，同时也可以宣传农业普查是一项对农村、农业和农民都有利的重大国情国力调查。如果被访问人真的正在忙着事情，不能立即接受访问，普查员可根据实际情况向被调查对象建议：“您这会儿忙，那我就等您手头的这件事忙完”，或者“我等会儿再来登记”。

（4）谁将看我的资料？我能否看一下别人填报的材料？如果住户是因为怕泄露秘密，由此引起计划生育和税费负担方面的问题，普查员可郑重地告诉被访问人，根据《中华人民共和国统计法》的有关规定，我们对农业普查中知悉的被访问人家庭和单位的有关情况负有保密的责任和义务。同时要借机向被访问人宣传，别人的资料是不可以随便让人查阅的，就像你们申报的资料我们照样不能随便给别人看是一样的。

4.要不断提高访问技巧，努力取得真实数据

（1）循序渐进。本次农业普查的普查表中，难以问答或不愿回答的问题如收入情况已尽量被放在最后，因此，普查员应按普查表的顺序对每一访问指标逐一询问。

（2）紧扣主题。访问中交谈的内容要紧扣普查表中有关调查问题，当被访问人口若悬河、滔滔不绝又离题太远时，普查员应寻找适当时机，采取适当方式，有礼貌的将话题重新引导回普查表中有关调查内容。

（3）适当解释。在被访问人不了解普查指标或因不了解普查指标的确切定义而有所顾虑时，普查员可以适当进行解释。比如，当问及出售农产品收入或农业服务业收入时，农户常常以“没赚什么钱”或“赔本了”来回答。这时普查员就应该向其解释，普查中提到的收入是总收入或销售额，而不是纯收入。是指“卖了多少钱”，而不是“赚了多少钱”。还可以向农民解释，如果大家都卖了很多农产品，而没有赚钱，那么说明农业政策可能需要调整，需要对农资进行一些补贴等等。

（4）合理推算。如对拥有联合收割机或其他大中型农机的农户可以按同类农户的收入水平进行适当推断，并对被访问人进行提示。或者根据在收入之前询问到的播种面积或者畜禽存栏量或当地的价格对收入进行推算。但是，要注意的是，这些推算结果最后应该得到被访问人同意。

（5）避免其他人在场。普查表中的总收入等很多内容涉及到被调查才的家庭经济秘密，所以为了使被访问人说出实情，应该尽量选择一个无其他人（包括本户其他人员）在场的情况下进行调查。在有其他人在场的情况下，可以以一种委婉的方式建议另外寻找一个谈话地点。

5.适当处理特殊问题

（1）普查员耐心解释和宣传后，被访问人仍然坚决表示拒绝调查。这种情况应该及时向上级普查机构汇报，然后可采取由乡镇农业普查办公室等部门有关人员联合组成的调查小组，统一进行攻坚来解决。

（2）普查人员的人身安全受到威胁。普查员应该牢记自己的人身权利，这一点很重要。如果受到辱骂、口头恐吓、身体骚扰或暴力等威胁，普查员应迅速离开，并向指导员报告。如果遭遇洪水、雪灾、地震、滑坡等严重自然灾害时，必须要保护好自已的生命安全。在需要夜间访户或者到荒僻的地区进行普查时，应有两个或两个以上普查员一起工作。同时还要特别提防狗以及不法行为的侵害。

## 二、复查工作

农业普查的复查是指对登记或抄录的数据，通过自查、互查、议查等步骤进行审核，发现错误、据实改正。复查工作主要分为两个阶段：即对登记数据的复查和对抄录数据的复查。

对登记数据的复查与现场登记基本同步，应在2006年12月10日-20日之间完成。

对抄录数据的复查与数据抄录工作同步，应在2007年1-2月间进行。

（一）复查重点

1.登记范围复查重点

(1)所有应登记住户、农业生产经营单位是否有遗漏或重复。特别要弄清不居住在本普查区的登记对象、以及外来人口是否有遗漏。

(2)人口与就业情况各部分指标的应登记人口有否遗漏。不应登记人口是否错填。

(3)住户的人口是否按自然户范围登记，社保、从村集体承包的耕地面积、收入类型等指标所涉及的人口范围是否与户1表正面填表人口一致。

（4）从业农业时间、经营耕地面积以及所有的农业生产经营情况是否按农业生产经营户的范围填报，也就是，是否正确地执行了“主要按居住地登记农业生产”的原则。

2.普查表登记后的复查重点

（1）各普查表表头和表尾是否完整、正确

住户普查表中的乡镇编码、普查区编码、普查小区编码、户编号，单位普查表中单位地址编码、单位编号，乡镇普查表和行政村普查表中地址编码等必须完备，不缺、不错。同一户的户1表和户2表的乡镇编码、普查区编码、普查小区编码、户编号必须完全一致。同一单位的单1表和单3表，或者单2表和单3表之间的地址编码和单位编号必须完全一致。

每张普查表反面下方表尾部分的户编号（单位编号、村编码、乡镇编码）等也要完整，它们是光电录入时用来检测是否有两张普查表一起进入扫描机的，应而十分重要。

（2）指标号带下划线的指标不能空着。住户和单位普查表中带下划线的指标每户或每个单位都必须填写。乡镇普查表中除镇区情况外都是必填指标。行政村普查表中除支部书记和村主任是同一个人时，村主任情况可以不填外，其余也为必填指标。

（3）分类指标不能填0，特别指明的除外。如果不是必填指标，在不需要填报的情况下，可以空着。如果需要填报，则按要求圈填或填写分类答案。

（4）各部分指标的平衡关系和逻辑关系是否得到了满足。普查表每个项目有无错圈、漏圈、错登、漏登及各项目之间的平衡关系和逻辑关系是否符合实际。

（5）是否对审核注意事项中提到的反常现象进行了核实。审核注意事项提到的问题在大多数情况下是错误，应该改正。但在某种特殊情况下可能是正确的。在确认是正确的情况下，可以不改正。

（6）普查小区内住户编号是否重码、漏码、跳码。最后一个家庭户的户编号和第一个集体户的户编号之间的空档不算跳码。

3．普查表抄录后的复查重点

普查表在抄录后要对光电录入格中的数据再次进行审核，重点要审核光电录入格中：

（1）表头表尾必须完整。

（2）必须与预填处的数据完全一致。

（3）指标号带下划线的指标不能空着

（4）有小数点指标要正确填写。

（5）分类指标不能填0。

（6）书写要端正、规范。字迹不能有联笔、发飘等现象。笔划不能太粗或太细。不能有戳破、晕染、笔迹渗透到反面的现象。

（7）修订顺序必须准确无误。

（8）错误修订标记“三横两竖”不能小于光电录入格， 不能太细，三横要平直，倾斜角度不能大于10度。

（9）做过修订的数据，在预填处必须有正确数据。

(10)抄录达不到以下要求的，如发生修订的页数占总页数的比重在10%以上，在错误修订格中进行修订的页数占总页数的比重在5%，一页中发生错误的笔数超过修订格允许个数的，没有正确修订的数据笔数在千分之一以上的，均需要重新抄录预填处数据和光电录入格中数据。

（二）复查办法

复查主要采取自查、互查、议查三种方式进行，复查中发现的差错，经核实后予以更正。

1．自查。普查员各自负责登记的普查表，按照审核要点逐表逐项地审查。自查可以与登记工作同时进行，普查员将当天登记的普查表进行检查，发现疑问再次入户(单位)核对，并据实更正。

2．互查。普查员将普查表以普查小区为单位，普查指导员组织普查员按专项分为若干组，根据审核办法进行专项检查。互查中发现有差错和疑问，由普查指导员与原普查员核实，或统一组织再次入户核对，并据实更正。

3．议查。由农业普查小组组织召开基层干部或其它熟悉情况的人员参加座谈会，议查登记的质量、登记对象的重漏等问题。对议查中发现的差错应进一步核对，并据实更正。

复查完成后，普查指导员要组织普查员准确填写住户普查表普查小区封面（普查小区封面中编码和各种指标应与所附普查表完全一致），并及时按普查小区装袋。负责装袋人员要负责检查住户普查表普查小区封面是否填写完整，单位普查表、行政村普查表的地址码是否填写完整。

第六节 地址码编码工作

编制农业普查单位地址代码，是实现信息转换的重要手段，是为了满足农业普查资料的收集、整理、汇总及管理维护的需要，必须认真细致地做好地址码编码工作。

一、地址编码。地址编码是指农业普查各单位或住户所在省、地、县、乡、普查区或普查小区的编码。地址编码以行政区划代码为基础进行编制。

二、行政区划代码。对于县及县以下的行政区划代码，国家统计局已经严格按照《统计上使用的县以下行政区划代码编制规则》(国统字[2000]64号)和《关于对统计上全国行政区划代码管理规定的问题解答》(国统字[2002]18号)文件的要求，编制了下至村委会(居委会)的全国行政区划代码，该代码库的名称为“统计上使用的12位行政区划代码”。

三、普查区编码。第二次全国农业普查的普查区，是以村委会或居委会所辖区域为单位，其编码为村委会或居委会的区划代码。普查区的编码直接使用国家统计局的“统计上使用的12位行政区划代码”。

四、普查小区编码。第二次全国农业普查的普查区下设普查小区。普查小区的编码在普查区编码的基础上进行扩展，具体方法是在“统计上使用的12位行政区划代码”基础上再增加2位码段，取值为01-99。本编码需要各地农业普查办公室在划分普查小区的基础上负责编制。

普查小区编码的具体结构：

第一段      第二段  第三段  第四段

□□□□□□–□□□–□□□–□□

1．第一段编码为6位，统一使用《中华人民共和国行政区划代码》(GB2260)标准代码。

2．第二段和第三段按照上述第三条的原则，由国家统计局负责编制。其中，第二段编码长度为3位，代表乡镇和街道的行政区划。第三段编码长度为3位，代表村委会或居委会的区划代码。前三段编码共12位，为第二次农业普查的普查区的代码。

3．第四段编码长度2位，其编码一般按自然顺序编码。全部编码为14位，代表普查小区的编码。

五、中国人民解放军、中国人民武装警察部队、司法、农垦、林业系统等独立组织农业普查的部门，其普查区和普查小区的编码参照本编码方法执行。

六、 地址编码库的编写及上报

1．2006年10月底前各市上报《第二次全国农业普查普查区地址库》及地址库变更情况报告。第二次全国农业普查的普查区地址编码库以“统计上使用的12位行政区划代码库”为基础制定，在该代码库的基础上，增加3个指标，一是“普查区类型”，二是“预计户数”，三是“其中：预计外来户数”。农村普查区的“预计户数”按“户籍户数”加上“预计外来户数”填写，“外来户数”可按“外来人口数”除以2填写。城镇普查区的“预计户数”为农业生产经营户户数，不填写“预计外来户数”。

为了更好地组织农业普查，对地址编码进行统一规范，各级农业普查办公室应该及时收集本级地域内具有政府行政管理职能的农（林、牧、渔）场单位的名单，交由本级负责“县以下行政区划编码”的部门统一编码，并上报上级农业普查办公室使用。农业普查办公室不直接对12位行政区划进行编码。

所有普查区均应包括在普查区地址库中。

文件名和格式如下：

Q？？(市码).txt

地址码(12位), 城乡属性标识代码, 地名, 普查区类型, 预计户数, 其中：预计外来户数

330000000000, 0, 浙江省, 0, 0, 0

330200000000, 0, 宁波市, 0, 0, 0

330282000000, 0, 慈溪市, 0, 0, 0

330282104000, 30, 掌起镇, 0, 0, 0

330282104201, 34, 长溪村委会, 1, 560, 50

330282104202, 34, 五姓点村委会, 1, 732, 60

注：(1)指标之间使用逗号分隔，没有数据的补0

(2)表中数据仅作为方案举例使用。

2．2006年11月15日前各市上报分普查小区地址编码库。分普查小区的地址编码库是在分普查区地址库的基础上编制。文件名和格式如下：

XQ??(市码).txt

行政区划代码, 普查小区码, 城乡属性标识代码, 地名, 普查区类型

330000000000, 00, 0, 浙江省, 0

330200000000, 00, 0, 宁波市, 0

330282000000, 00, 0, 慈溪市, 0

330282104000, 00, 30, 掌起镇, 0

330282104201, 00, 34, 长溪村委会, 1

330282104201, 01, 0, 第1普查小区, 0

330282104201, 02, 0, 第2普查小区, 0

…………

330282104202, 00, 34, 五姓点村委会, 1

330282104202, 01, 0, 罗家普查小区, 0

…………

注：(1)指标之间使用逗号分隔，普查区以上单位的普查小区码补填2位0。其他指标没有数据的补0。

(2)表中数据仅作为方案举例使用。

附件1：统计上使用的县以下行政区划代码编制规则

一、县以下行政区划代码编制规则

(一)为统一、规范地编制县以下行政区划代码，满足建立统计上使用的全国行政区划代码库的需要，特制定本规则。

(二)行政区划编码应做到不重、不漏，留有备用号。

(三)县以下行政区划代码共有12位数字，分为三段。代码的第一段为6位数字，表示县及县以上的行政区划；第二段为3位数字，表示街道、镇和乡；第三段为3位数字，表示居民委员会和村民委员会。其具体格式为：

第一段    第二段  第三段

□□□□□□–□□□–□□□

第一段的6位代码统一使用《中华人民共和国行政区划代码》(GB2260)国家标准。

第二段的3位代码按照国家标准GB10114-88《县以下行政区划代码编码规则》编制。其中的第一位数字为类别标识，以“0”表示街道，“1”表示镇，“2和3”表示乡，“4和5”表示政企合一的单位；其中的第二、三位数字为该代码段中各行政区划的顺序号。具体划分如下：

1．001～099表示街道的代码，应在本地区的范围内由小到大顺序编写；

2．100～199表示镇的代码，应在本地区的范围内由小到大顺序编写；

3．200～399表示乡的代码，应在本地区的范围内由小到大顺序编写；

4．400～599表示政企合一单位的代码，应在本地区的范围内由小到大顺序编写。

第三段的3位代码为居民委员会和村民委员会的代码，用3位顺序码表示，具体编码方法如下：

居民委员会的代码从001～199由小到大顺序编写；

村民委员会的代码从200～399由小到大顺序编写。

(四)行政区划编码中的地址名称应采用民政部门认可的正式名称，书写不得使用繁体字，简化字应按国家颁布的简化字总表的规定书写。

二、县以下行政区划代码的编制和管理办法

(一)县以下行政区划代码的编制和管理

根据国家统计局1999年制定的《关于统计上对全国行政区划代码编制、使用和管理的暂行规定》(国统办字〔1999〕105号)，统计上所使用的县以下行政区划代码的编制和管理应由各省、自治区、直辖市统计局负责。

如果当地有质量技术监督部门按国家标准定期编制的本地区县以下行政区划代码标准，在能够保证并满足统计部门使用要求的前提下，为了统一，统计局可直接采用该代码标准，并以此为基础建立及管理统计上使用的县以下行政区划代码库。

(二)县以下行政区划代码的适用范围

根据《关于统计上对全国行政区划代码编制、使用和管理的暂行规定》，凡组织各项国家统计调查(包括统计年报、定期统计报表、普查及专项统计调查等)需要使用县以下行政区划代码的，必须使用按照本代码编制规则统一组织制定的县以下行政区划代码。

(三)县以下行政区划代码的维护和更新

1．各省、自治区、直辖市统计局要按1999年制定的《关于统计上对全国行政区划代码编制、使用和管理的暂行规定》，与当地民政部门(技术监督部门)保持经常的联系，及时掌握本地区县以下行政区划的变动情况，定期对县以下行政区划代码库进行维护和更新。

2．县以下行政区划单位若只是更名，而未改变建制时，可以只更改行政区划的名称，其代码仍保持不变。

3．县以下行政区划代码所表示的行政区划若撤销或改变建制时，须重新编码，其原代码作废；已作废的代码不得再赋予其他的行政区划，以保持代码的唯一性。

4．《中华人民共和国行政区划代码》(GB2260)国家标准若有变更时，县以下行政区划代码的第一段应作相应改变。

三、几个具体问题的处理办法

(一)政企合一单位的问题

按照《县以下行政区划代码编制规则》国家标准的规定，本代码编制规则所指的政企合一单位是在街道及镇、乡地域范围以外，集企业与政府管理职能于一身的独立单位(即一个由于国家标准对政企合一单位的规定未作修改，各地可按照本代码编制规则保留的对政企合一单位的码段，给符合上述条件的政企合一单位(如农林牧渔场、独立工矿区等)，不论其隶属关系如何，分配相当于街道、镇、乡一级的代码。

(二)关于“开发区”的编码问题

鉴于各种“开发区”(或工业园区)不是实际的行政区划，因此，各类“开发区”均不编制县及县以上的行政区划代码。“开发区”中的县以下行政区划，可依据“开发区”范围内的街道、镇、乡和居民委员会、村民委员会的建制编制代码。

(三)关于“未批镇”的问题

凡是未经省人民政府批准，而以“镇”命名的乡级区域(即未批镇)，不属于镇的编码范围，仍按“乡”的代码编制其行政区划代码。

(四)关于直辖居民委员会和村民委员会的编码问题

对有些镇改为县级市后，暂时没有设下属镇，而是直辖村民委员会和居民委员会，空缺的镇的代码统一填写“198”，其所辖的村民委员会和居民委员会仍按村民委员会和居民委员会进行编码(需规范“198”的汉字名称)。

(五)关于乡镇直接管辖村民小组的编码问题

对于乡镇直接管辖的村民小组，其空缺的村民委员会的代码填“398”(需规范“398”的汉字名称)。

附件2：关于对统计上全国行政区划代码管理规定的问题解答

一、为什么要制定《统计上对全国行政区划代码编制、公布、使用和管理的规定》？

答：近年来，我国行政区划的变动非常频繁，及时反映行政建制的变动情况，更新区划代码，对于顺利地开展统计工作具有十分重要的作用。1999年9月国家统计局制发了《关于统计上对全国行政区划代码编制、使用和管理的暂行规定》(以下简称《暂行规定》)，对统一全国行政区划代码，加强对统计上使用的行政区划代码的管理与维护，提高统计信息编码的规范化水平发挥了积极作用。

经过几年的试运行，县及县以上的行政区划变动情况和代码更新工作已步入正轨，县以下行政区划代码的编制工作也基本完成。为了保证全国行政区划代码库的正常运转和维护，加强对统计上行政区划代码的统一使用和管理，充分发挥统计数据库的功能，实现统计资料的资源共享，国家统计局在认真总结《暂行规定》实施经验的基础上，重新制定和颁发了《统计上对全国行政区划代码编制、公布、使用和管理的规定》(以下简称《规定》)，并从2002年统计年报开始执行。

二、《规定》中为何要区别县及县以上行政区划代码的管理和县以下行政区划代码的管理？

答：这与我国行政区划的管理模式相一致。国家民政部和国家质量监督检验检疫总局只负责县及县以上行政建制的审批和行政区划的赋码工作。对县以下的行政建制及代码，国家民政部和国家质量监督检验检疫总局只制定国家标准，而不具体负责审批和赋码。国家统计局对县以下的行政区划代码的管理原则是：由国家统计局统一制定县以下行政区划的编码规则，具体编码工作由各省、自治区和直辖市统计局自行完成。在《规定》中，对县以下行政区划代码如何进行编制、使用和管理都作了明确规定。

三、《规定》第四条中的定期公布制度是否也适用于县以下行政区划代码？

答：是的，这部分代码也应当定期公布。从近几年行政建制的情况来看，县以下行政建制变化最快、也最频繁，因此统计上使用的县以下的行政区划代码也应随行政建制的变化及时更新。具体工作由各省、自治区、直辖市统计局按国家统计局制发的《统计上使用的县以下行政区划代码编制规则》(国统字〔2000〕64文)中的有关规定进行更新和维护，并可参照国家统计局的作法，对县以下行政区划代码的变更情况进行定期公布，并实现网上查询。这项工作由各省、自治区、直辖市统计局统计设计管理部门统一负责协调。

四、行政区划代码都要按12位编制吗？

答：是的，入库代码一律按12位列置，每一层次的行政区划都要编制相应的代码，不足12位的代码段用0补齐，代码对应的地址名称用简称。例如：北京市东城区的代码及名称应为：“110101000000,东城区”；而不是：“110101，北京市东城区”。请参照以下模拟举例：

110000000000，北京市

110100000000，市辖区

110101000000，东城区

110101001000，第一街道

110101001001，第一居委会

110101001002，第二居委会

110101002000，第二街道

110101002001，第一居委会

110101002002，第二居委会

110102000000，西城区

五、某开发区为县级政企合一单位，其行政区划代码应如何编制？

答：县级政企合一单位并非国家民政部批准的行政建制，因此不能单独赋予县一级的标准行政区划代码。这样的单位一般都有下属的乡(镇、街道)和村、居委会，编制代码时，应以所在县的行政区划代码为基础，分别给其下属的乡(镇、街道)和村、居委会编制行政区划代码。为得到这部分地区的统计资料，对此类政企合一单位进行统计数据汇总时可做相应处理。

六、对行政区划中既不属于居委会也不属于村委会的区域应如何编码

答：《统计上使用的县以下行政区划代码编制规则》(国统字〔2000〕64文)中具体规定了居民委员会和村民委员会的编码范围，但对既不属于居委会也不属于村委会的区域如何编制代码未作明确规定。鉴于多数省市的作法，对这部分区域可按其相邻的居委会或村委会的代码编制。对实在无法归入相邻居委会或村委会的区域(或单位)，特补充规定：可从400～599由小到大顺序编制代码。其中,400～499标识相当于居委会的区域，500～599标识相当于村委会的区域。

七、关于行政区划代码上报文件的格式有何具体要求？

答：行政区划代码一律用文本文件的形式上报，文件名为“dzm??.txt”，其中“??”表示省码。文件内容包括12位地址代码及相应的地址名称，中间用逗号分隔。

第七节 普查资料手工汇总工作

快速汇总工作是整个农业普查数据汇总工作的一部分。由于普查资料的计算机汇总工作周期长，虽然汇总的信息量大，但是不能满足及时对外发布普查公报、快速反映“三农”主要概况的需要。因此，必须先对普查的主要数据进行快速汇总，为国家和各级政府及早提供普查主要数据的汇总结果。

农业普查快速汇总工作包括手工过录、汇总、填写汇总表等工作。

一、快速汇总表及填报工作步骤

(一)全家外出情况快速汇总表填报步骤(农村普查区填报)

1．填写户籍情况

填写农村地域户籍户数和人数(派出所户籍统计数)，只需要填写普查区合计数。

2．填写全家外出情况

从本地户全家外出情况手工过录表中(详见第四章)，将全家外出的户数及其中的人数，从村集体承包的耕地面积和其他农业用地面积，全家外出半年以上的户数及其中的人数，按外出原因分的全家外出户数和人数，按外出去向分的全家外出户数和人数，按顺序分别填入相应栏中填写。

| 全家外出情况快速汇总表(农村普查区填报) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 乡镇名称______普查区名称________ 乡镇编码_______普查区编码_______ |  |  |
| 指标 | 一、户籍情况 | 二、全家外出情况 | 三、全家外出按原因分 | 四、全家外出按去向分 |
|  | 户籍户数 | 户籍人口 | 户数 | 人数 | 从村集体承包的耕地面积 | 从村集体承包的其他农业用地面积 | 其中：全家外出半年以上 | 婚姻嫁娶 | 投亲靠友 | 拆迁搬家 | 务工经商 | 挂靠户口 | 其他 | 村外乡内 | 乡外县内 | 县外市内 | 市外省内 | 省外 |
|  |  |  |  |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |
|  | 户 | 人 | 户 | 人 | 亩 | 亩 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) |
| 普查小区 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普查员(签名) | 普查指导员(签名) |  |  |
| 录入员(签名) | 录入负责人(签名) |  |  |
| 注：本表根据清查摸底《本地户全家外出情况手工过录表》进行汇总。户籍在本普查区的户数和人数按派出所的统计数填写。 |  |  |  |  |  |  |  |

(二)住户情况快速汇总表

- 填报家庭户手工过录表

(1)表式

| 家庭户手工过录表 |
| --- |
| ＿＿县(市、区)＿＿乡(镇、街道)＿＿普查区＿＿普查小区 |
| 序号 | 户编号 | 一、农村居住住户(此栏只由农村普查小区填写) | 二、在城镇地域居住的农业生产经营户 |
|  |  | 本户填表人数（人） | 本户是否外来户(是=√) | 是否农业生产经营户(是=√) | 外来户人口数(人) | 农业生产经营户 | 本户人数 （人） | 2006年年末本户畜禽存栏数量 |
|  |  |  |  |  |  | 人口数(人) | 2006年年末本户畜禽存栏数量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 猪 （头） | 牛 （头） | 羊 （只） | 家禽（只） |  | 猪 （头） | 牛 （头） | 羊 （只） | 家禽（只） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 户数 计数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2)家庭户手工过录表填报方法：

户编号：家庭户手工过录表的“户编号”必须要小于800。

农村居住户：至少有1人年末居住在本普查区，即至少有1人的R4等于1的户。将此类户的户1表中填表人数填入第(1)栏为填表人数。

本户是否外来户：居住户中本户全部人口户籍不在本普查区，即R6全部选填2和2以上的户在第(2)栏打“√”。

是否农业生产经营户：

外来户人口数：

如果是外来户，即第(2)栏打“√”，将第(1)栏人口数过录到第(4)栏。

农业生产经营户人口数：

如果是农业生产经营户，即第(3)栏打“√”，将第(1)栏人口数过录到第(5)栏。

农业生产经营户2006年年末本户畜禽存栏数量：

如果是农业生产经营户，即第(3)栏打“√”，将户2表十七大项的有关指标过录到第（6）-（9）栏。

居住在城镇地域的农业生产经营户：对于农村普查区来说，是指在本普查区经营农业生产，但不居住在本普查区、而是居住在城镇地域的户。即R4全部为“2”。对于城镇普查区来说，是指在本普查区登记的所有农业生产经营户。上述户中的填表人数填入第(10)栏。

2006年年末本户畜禽存栏数量：将居住在城镇地域的农业生产经营户中户2表十七大项的有关指标过录到第（11）-（14）栏。

2．填报住户情况快速汇总表

(1)表式

| 住户情况快速汇总表 |
| --- |
| 乡镇名称______普查区名称＿＿＿ 乡镇编码______普查区编码_______ |
| 普查小区 名称和编码 | 一、农村居住户数和人数(只由农村普查区填写) | 二、在城镇居住的农业生产经营户 |
|  | 1．家庭户情况 | 2．集体户情况 | 1．家庭户情况 | 2．集体户情况 |
|  | 户数 | 填表人口数 | 外来户 | 农业生产经营户 | 户数 | 填表人口数 |  | 户数 | 填表人口数 | 2006年年末本户畜禽存栏数量 | 户数 | 填表人口数 |
|  |  |  | 户数 | 填表人口数 | 户数 | 填表人口数 | 2006年年末本户畜禽 存栏数量 |  |  | 其中：外来人口数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 猪 | 牛 | 羊 | 家禽 |  |  |  |  |  | 猪 | 牛 | 羊 | 家禽 |  |  |
|  | 户 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 头 | 头 | 只 | 只 | 户 | 人 | 人 | 户 | 人 | 头 | 头 | 只 | 只 | 户 | 人 |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| 第一普查小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二普查小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 普查员(签名) | 普查指导员(签名) |  |  |
| 录入员(签名) | 录入负责人(签名) |  |  |

(2) 住户情况快速汇总表填报方法

第一、填写家庭户情况。住户情况快速汇总表中的家庭户情况是根据家庭户手工过录表汇总而成。

将家庭户手工过录表第(1)栏户数计数填入汇总表第(1)栏。

将家庭户手工过录表第(1)栏人数合计填入汇总表第(2)栏。

将家庭户手工过录表第(2)栏户数计数填入汇总表第(3)栏。

将家庭户手工过录表第(4)栏人数合计填入汇总表第(4)栏。

将家庭户手工过录表第(3)栏户数计数填入汇总表第(5)栏。

将家庭户手工过录表第(5)栏人数合计填入汇总表第(6)栏。

将家庭户手工过录表第(6)栏合计填入汇总表第(7)栏。

将家庭户手工过录表第(7)栏合计填入汇总表第(8)栏。

将家庭户手工过录表第(8)栏合计填入汇总表第(9)栏。

将家庭户手工过录表第(9)栏合计填入汇总表第(10)栏。

将家庭户手工过录表第(10)栏户数计数填入汇总表第(14)栏。

将家庭户手工过录表第(10)栏人数合计填入汇总表第(15)栏。

将家庭户手工过录表第(11)栏合计填入汇总表第(16)栏。

将家庭户手工过录表第(12)栏合计填入汇总表第(17)栏。

将家庭户手工过录表第(13)栏合计填入汇总表第(18)栏。

将家庭户手工过录表第(14)栏合计填入汇总表第(19)栏。

第二、填写集体户情况。住户情况快速汇总表中的集体户情况是根据集体户普查表直接汇总而成。

农村普查区将各小区集体户户数填入汇总表第(11)栏。

农村普查区将各小区集体户所有填表人数填入汇总表第(12)栏。

农村普查区将各小区集体户中所有户籍所在地不在本村的人口(即J5等于2或2以上的人口)数出来填表人数填入汇总表第(13)栏。

城镇普查区要将各小区集体户户数填入汇总表第(20)栏。

城镇普查区要将各小区集体户中所有填表人口(主要是农业雇工)数填入汇总表第(21)栏。

(三)单位情况快速汇总表

1、填报法人单位手工过录表

法人单位手工过录表根据单1表、单3表进行过录。

(1)表式

| 法人单位手工过录表 |
| --- |
| 县(市、区) 乡(镇、街道) |
| 序号 | 单位 编码 | 是否主营农业 |  | 是否多产业法人单位 | 是否单产业法人单位 |  | 是否未注册单位 |  |
|  |  |  | 其中：是否主营农林牧渔服务业 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单产业法人单位年末从业人员数(人) | 单产业法人单位2006年年末畜禽 存栏数量 |  | 未注册单位年末从业人员数(人) | 未注册单位2006年年末畜禽 存栏数量 |
|  |  |  |  |  |  |  | 猪 （头） | 牛 （头） | 羊 （只） | 家禽（只） |  |  | 猪 （头） | 牛 （头） | 羊 （只） | 家禽（只） |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | （15） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 个数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2)填报方法

是否主营农业：D15选填“1”的法人单位，在第(1)栏打√。

是否单产业法人单位和未注册单位：

其中：是否主营农林牧渔服务业：D15选填“1”，同时D9选填“5”，在第(2)栏打√。

是否多产业法人单位：D16选填“2”的法人单位，在第(3)栏打√。

是否单产业法人单位：D16选填“1”的法人单位，在第(4)栏打√。

单产业法人单位年末从业人员数(人)：如果是单产业法人单位，将单1表反面的D26的年末从业人员数填入第(5)栏。

单产业法人单位2006年年末畜禽存栏数量：如果是单产业法人单位，将其单3表第八大项的有关项目填入第（6）-（9）栏。

是否未注册单位：D16选填“3”的单位，在第(10)栏打√。

未注册单位年末从业人员数(人)：如果是未注册单位，将单1表反面的D26的年末从业人员数填入第(11)栏。

未注册单位2006年年末畜禽存栏数量：如果是未注册单位，将其单3表第八大项的有关项目填入第（12）-（15）栏。

★注意：在快速汇总时，可以再次对单位性质进行检查。单产业法人单位必须主营农业。反过来说，主营二、三产业的法人单位必定是多产业法人单位。

2．填报产业活动单位手工过录表

产业活动单位手工过录表根据单2表、单3表过录。

（1）表式

| 产业活动单位手工过录表 |
| --- |
| 县(区、市) 乡镇(街道) |
| 序号 | 单位编码 | 是否从事农林牧渔服务业 | 农业产业活动单位年末从业人员数(人) | 2006年年末畜禽存栏数量 |
|  |  |  |  | 猪（头） | 牛（头） | 羊（只） | 家禽（只） |
|  |  | (1) | (2) | （3） | (4) | (5) | （6） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位个数 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）填报说明

是否从事农林牧渔服务业：

农业产业活动单位年末从业人员(人)：

2006年年末畜禽存栏数量：将该单位单3表第八大项的有关项目填入第（3）-（6）栏。

3．填报单位情况快速汇总表

（1）表式

| 单位情况快速汇总表 |
| --- |
| 县(市、区) 乡镇(街道) 县(市、区、旗)编码： 乡镇(街道)编码 |
| 序号 | 乡镇编码 | 法人单位情况 | 产业活动单位情况 |
|  |  | 法人单位个数 | 其中：主营农业的法人单位个数 |  | 多产业法人单位个数 | 单产业法人单位 | 未注册单位 | 产业活动单位个数 |  | 产业活动单位年末从业人数 | 2006年年末畜禽 存栏数量 |
|  |  |  |  | 其中：主营农林牧渔服务业的法人单位个数 |  | 个数 | 年末从业人员数 | 2006年年末畜禽 存栏数量 | 个数 | 年末从业人员数 | 2006年年末畜禽 存栏数量 |  | 其中：农林牧渔服务业产业活动单位个数 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 猪 （头） | 牛 （头） | 羊 （只） | 家禽 （只） |  |  | 猪 （头） | 牛 （头） | 羊 （只） | 家禽 （只） |  |  |  | 猪 （头） | 牛 （头） | 羊 （只） | 家禽 （只） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | （11） | （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） | （20） | （21） | （22） | （23） |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (签名) | 负责人(签名) |  |  |
| 录入员(签名) | 录入负责人(签名) |

（2）填报方法

第一、汇总法人单位情况。法人单位情况根据法人单位手工过录表填报。

法人单位个数：将本乡镇内所有法人单位个数填入单位汇总表第（1）栏。

其中：主营农业的法人单位个数：将法人单位过录表中的第（1）栏打√的单位数出来，填入汇总表第（2）栏。

其中：主营农林牧渔服务业的法人单位个数：将法人单位过录表中的第（2）栏打√的单位数出来，填入汇总表第（3）栏。

多产业法人单位个数：将法人单位过录表中的第（3）栏打√的单位数出来，填入汇总表第（4）栏。

单产业法人单位个数：将法人单位过录表中的第（4）栏打√的单位数出来，填入汇总表第（5）栏。

单产业法人单位年末从业人员数：将法人单位过录表中的第（5）栏的人数合计，填入汇总表第（6）栏。

单产业法人单位2006年年末畜禽存栏数量：将法人单位过录表中的第（6）-（9）栏的合计数，填入汇总表第（7）-（10）栏。

未注册单位个数：将法人单位过录表中的第（6）栏打√的单位数出来，填入汇总表第（11）栏。

未注册单位年末从业人员数：将法人单位过录表中的第（7）栏的人数合计，填入汇总表第（12）栏。

未注册单位2006年年末畜禽存栏数量：将法人单位过录表中的第（12）-（15）栏的合计数，填入汇总表第（13）-（16）栏。

第二、过录产业活动单位情况。产业活动单位情况根据产业活动单位手工过录表填报。

产业活动单位个数：将本乡镇内所有产业活动单位个数填入单位汇总表第（17）栏。

其中：农林牧渔服务业产业活动单位个数：将产业活动单位过录表中的第（1）栏打√的单位数出来，填入汇总表第（18）栏。

产业活动单位单位年末从业人员数：将产业活动单位过录表中的第（2）栏的人数合计，填入汇总表第（19）栏。

2006年年末畜禽存栏数量：将产业活动单位过录表中的第（3）-（6）栏的合计数，填入汇总表第（20）-（23）栏。

（四）主要畜禽情况快速汇总表

在《住户情况快速汇总表》和《单位情况快速汇总表》填报的基础上，填写《主要畜禽情况快速汇总表》。

（1）主要畜禽情况快速汇总表表式如下：

| 主要畜禽年末存栏快速汇总结果统计表 |
| --- |
| 名称：_____县(区、市)_____乡(镇、街道) |  |  |  |
| 编码： 单位：头、只 |
| 单位名称 | 合计 |  |
|  |  | 农业生产经营户 | 农业生产经营单位 |
|  | 猪 | 牛 | 羊 | 家禽 | 猪 | 牛 | 羊 | 家禽 | 猪 | 牛 | 羊 | 家禽 |
| 甲 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人 (签名) | 负责人(签名) |  |  |
| 录入员(签名) | 录入负责人(签名) |

（2）填报方法

农业生产经营户年末主要畜禽存栏：从《住户情况快速汇总表》中的农村居住户数和人数栏中的第（7）—（10）栏合计数分别相应与在城镇居住的农业生产经营户栏中的第（16）—（19）栏合计栏猪、牛、羊、家禽数相加，相应填入主要畜禽年末存栏快速汇总结果统计表的第（5）——（8）栏中。

农业生产经营单位年末主要畜禽存栏：从《单位情况快速汇总表》中的单产业法人单位栏中的第（7）—（10）栏合计数分别相应与未注册单位栏中的第（13）—（16）栏合计栏、产业活动单位情况栏中第（20）—（23栏中猪、牛、羊、家禽数相加，相应填入主要畜禽年末存栏快速汇总结果统计表的第（9）——（12）栏中。

主要畜禽年末存栏快速汇总结果统计表的第（1）栏数据等于本汇总表中第（5）栏数据与第（9）栏数据之和；相应的第（2）栏数据等于本汇总表中第（6）栏数据与第（10）栏数据之和；相应的第（3）栏数据等于本汇总表中第（7）栏数据与第（11）栏数据之和；相应的第（4）栏数据等于本汇总表中第（8）栏数据与第（12）栏数据之和。

（五）行政村情况过录表

行政村情况过录表由乡镇农业普查办根据行政村普查表填报。

| 行政村情况过录表 |
| --- |
| 乡镇名称 ______________乡镇编码______________ |
| 序号 | 行政村编码 | 1.行政村类型 | 2.自然村个数(个) | 其中：通电(个) | 通电话(个) | 能收看电视节目(个) | 通路(个) |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

行政村类型：1.村委会　　2.居委会　3.农场

（六）乡镇情况过录表

乡镇情况过录表由县农业普查办根据乡镇普查表填报。

| 乡镇情况过录表 |
| --- |
| 县名_____________________县码_____________________ |
| 序号 | 乡镇编码 | 1.乡镇类型 | 2.行政区域面积 | 3.村委会个数 | 4.居委会个数 | 5.具有村级行政管理职能的农场个数 | 6.全乡镇户籍人口数 | 7.全乡镇外来人口数 |
|  |  |  | (平方公里) | (个) | (个) | (个) | (人) | (人) |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

乡镇类型：　1．乡　2．镇　　3．街道　　4．农场

三、各级普查机构快速汇总工作的组织实施

快速汇总工作前，要逐级对快速汇总工作人员进行培训，使他们明确自己的任务，熟悉快速汇总表各统计指标的来源，掌握各种普查表封面和每张快速汇总表的填写方法以及审核方法。

快速汇总工作必须在普查表登记复查完毕后进行。汇总前，普查指导员、普查员、乡镇农业普查办公室人员、县级农业普查办公室人员要认真清点相应的普查表。

（一）农业普查小组快速汇总工作

1．首先以普查小区为单位进行汇总。先按普查小区逐户填写手工过录表，填写过录表时，可直接填写数字。一般由两个普查员为一组进行过录，一人清点，一人记数。

2．填写过录表后计算出总计数，然后填写到普查区的快速汇总表中，并将有关数据填入住户普查表普查小区封面和其他普查登记资料封面。

3．快速汇总完毕后，要进行复核和逻辑检查，检查有无计算误差，各表之间数字是否矛盾。

4．汇总工作要认真细致，一丝不苟。发现错误，一定要查明原因，据实更正，不得任意调整平衡。

5．每张快速汇总表统计完毕后，除负责汇总工作的普查员认真进行自查核对外，普查指导员要进行复审。然后由普查员、指导员签名上报。

（二）各级农业普查办公室的快速汇总工作

1．各级农业普查办公室，要有一名副主任负责组织快速汇总工作，要配备有经验的统计人员参加。

2．各级农业普查办公室除对各下级普查单位上报的快速汇总表进行收集和审核外，还要对本单位直接负责登记的普查表进行手工过录和汇总。

3．各级农业普查办公室要对下级普查单位进行检查和指导，以利于准确、及时地完成快速汇总任务。要对下级汇总单位交来的快速汇总表进行复审、验收，审查无误后汇总、上报。

四、快速汇总资料的计算机录入

户表和单位表在填写快速汇总表前，必须进行各表的手工过录工作。

各级农业普查机构在完成手工过录、正确填写快速汇总表后,要按县农普查办规定的时间将住户、单位、村、及乡镇快速汇总情况上报县农普办，由县农普办负责快速汇总数据的录入。《全家外出情况快速汇总表》、《住户情况快速汇总表》、《行政村情况过录表》分普查区录入，《单位情况快速汇总表》、《乡镇情况过录表》、《主要畜禽年末存栏快速汇总结果统计表》分乡镇录入。县农业普查机构必须使用河北省农业普查办公室统一编制的程序将快速汇总结果录入计算机并进行汇总和上报。

五、快速汇总采用超级汇总方式，各级汇总单位都必须按照规定的时间完成最基层一级快速汇总表的收集与上报任务。

|  | 时间安排 | 起报点 |
| --- | --- | --- |
| 《全家外出情况快速汇总表》 | 2006年12月29日2007年—1月3日 | 普查区 |
| 《住户情况快速汇总表》 |  |  |
| 《单位情况快速汇总表》 《主要畜禽年末存栏快速汇总结果统计表》 | 2007年1月4日—1月14日 | 乡镇 |
| 《行政村情况过录表》 |  |  |
| 《乡镇情况过录表》 | 2007年1月15日—1月24日 | 县 |

各级汇总单位的汇总表(或汇总表电子文件)，在报送上级农业普查办公室的同时要留底备查。

第八节 普查表管理工作

一、普查表的印发

（一）印刷方式

全国农业普查表各表表式和版式，由国务院农业普查办公室统一制定，省农业普查办公室负责安排印发，所用纸张须经国务院农业普查办公室审定备案。各市追加的普查指标应单独制表，不得改变省农业普查表的表式。

（二）印发数量

省农业普查办公室在要对各种普查表的调查单位数进行估计和摸底，尔后确定各类普查表的印刷和需求数量。普查表的印发要保证普查登记使用，并留有一定的富余。一般情况下，按各种普查表普查对象数量的1.3倍分发。由于每户超过7人的住户需要追加户1表，因此户1表按住户数量的1.5倍左右分发。

（三）分发方式

采用逐级分发的方式。由省农业普查办公室分发到市，市分发到县，县分发到乡镇，乡镇分发到普查区，由普查区分发到普查小区。

二、普查表的装袋

（一）普查指导员、普查员和录入人员要爱护和妥善保管普查表，在填写、审核、抄录、快速汇总、光电录入等过程中，严格防止散失、破损、污秽和折皱。

（二） 普查登记结束后，要将普查表整理装袋。装袋人员要确保每一张普查表有地址码和顺序码。

《住户普查表》先以普查小区为单位装袋，上报到普查区后，住户普查表再以普查区为单位统一装入用透明塑料薄膜制成的软包装袋。一般的普查区装一袋，特大的普查区可均匀地分装两袋，袋内应加一单独封面，写明该普查区材料之一、之二。同一普查小区的普查表必须装在一个袋内。

《单位普查表》以乡镇为单位单独装袋。

《行政村普查表》以乡镇为单位单独装袋。

《乡镇普查表》以县为单位单独装袋。

各县往光电录入站上报的各类普查表不得混装于一个袋中。

每袋在快速汇总结束后必须加装封面，其中住户普查表普查小区封面格式见普查表表式。其他封面见附件1。封面需注明袋内普查表名称、张数。软包装袋的规格由各省级农业普查办公室确定。

（三） 普查表装袋前，必须对普查表进行清点、检查。如发现缺页，须查找齐全。无法找回的要重新登记，以确保资料完整无缺。对折皱、破损和严重污秽而难以辨认的普查表，要另换新表誊清，并认真校对无误。

（四）负责《单位普查表》装袋的县(市、区)、乡镇农业普查办公室人员，必须要认真清查表数，并确认单位顺序码已编填完毕。

四、普查表的装箱

普查资料集中到乡镇后，由乡镇农业普查办公室集中装箱。包装箱的规格由各省级农业普查办公室确定。不同普查表的装箱要按以下规定进行:

（一）住户普查表以乡镇为单位装箱。

（二）其它表先以乡镇为单位混合装箱，然后以县为单位按普查表的种类分别装箱。

（三）包装箱材料要具有一定的强度和防潮、防雨等性能。由各省、自治区、直辖市农业普查办公室按规定统一制作。

（四）制作包装箱时，包装箱的四面(或两面)均要选用不怕雨淋的油墨统一印刷标志(示意图见附件2)。标志内容要用不怕雨淋的油墨填写。

（五）每个包装箱均要附有农业普查登记表交接清单(见附件3)。

（六）普查资料在运送过程中，必须妥善包装，专人护送。发运单位和接收单位要按规定的程序办理交接手续。

五、普查资料的交接和运送

（一）普查资料在各级传递、运送过程中，应有严格的交接手续，以明责任。在交接中，接收人如发现资料有遗失、污损、包装不合格等问题时，应责成移交人进行追查，并拒绝签收。

1.在县以下各级交接时，农业普查登记表交接单一式三份，移交人和接收人各一份，装箱一份；在县以上各级(包括地区电子计算站)相互交接时，农业普查登记表交接单一式三份，移交人和接收人各执一份，地区计算站一份。

2.普查资料在运送中，要有专人负责押运。有条件的地区应由专车、专船运送。运送过程中须加盖防雨布，以免雨淋受潮损坏。

3.各县、市在普查登记等工作结束后，将资料暂存县、市农业普查办公室临时资料库。临时资料库应设专人负责管理，建立健全各种规章制度。

（二）数据录入结束后，将资料存放在市农业普查办公室资料库，存放期限至2008年底。

六、对普查资料库的要求

各市农业普查办公室，应于2006年12月以前准备好资料库，特别要注意防火、防潮、防雨、防震、通风等措施的落实。

附件1:单位普查表、行政村普查表和乡镇普查表资料袋封面示意图

附件2:包装箱标志示意图

附件3:普查登记资料交接单

附件1：单位普查表、行政村普查表和乡镇普查表资料袋封面示意图

________省(自治区、直辖市)_________县(市、区、旗)＿＿＿＿＿乡(镇、街道) 第二次全国农业普查登记资料 本袋共有： 单位普查表： ＿＿＿＿张 (行政村普查表：＿＿＿＿张) (乡镇普查表： ＿＿＿＿张) 负责人姓名＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系人姓名＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系人电话＿＿＿＿＿＿＿＿ 装袋日期： 年 月 日

注：袋中装有什么普查表，封面就填什么普查表。

各类普查表不得混装。

附件2：包装箱标志示意图

| 第二次全国农业普查登记资料 |
| --- |
| (普查表名称) |
| 乡(镇、街道)名称 |  |  | 地址码———— |  |
| ________省(自治区、直辖市)_________县(市、区、旗) |
| 本乡镇共装_____箱 第_____箱 内装_____袋 |
| 第_________普查区至第________普查区 |

附件3：　普查登记资料交接单

| 第二次全国农业普查登记资料交接单 |
| --- |
| _____县(市、区、旗) ______乡(镇、街道) | 代码： |  |  |
| 普查区和普查小区名称 | 普查表 代码 | 袋数 | 张数 | 普查表和包装袋情况 |
|  |  |  |  | 封面是否填写完备 | 有无污损、折皱的页码 | 包装是否符合要求 |
| **普查区(乡、镇、县、市) |  |  |  |  |  |  |
| **普查小区(普查区、乡、镇) |  |  |  |  |  |  |
| 移交人： | 接收人： |  | 交接日期： 年 月 日 |  |
| 说明：1.凡普查表和包装袋三项情况检查合格的方可移交，不合格的应拒收 |
| 2.检查结果“是”划“√”，“否”者划“×”。“有无污损、折皱的页码”填“有”、“无” |
| 3.在数据录入结束后，将资料送上级数据库时，结交单可自行设计。 |  |  |

第九节 质量控制和验收工作细则

农业普查的质量控制工作要贯穿于农业普查的全过程。各级农业普查机构要充分重视每一个环节，要加强对普查工作的领导，周密安排普查任务，精心选聘责任心强、素质高的普查人员，认真组织各级培训，广泛宣传、深入动员广大普查对象参与配合农业普查工作，严格执行普查方案，充分做好清查摸底，想方设法抓好现场登记和复查工作，认真仔细做好数据抄录、快速汇总、资料整理和交接工作，彻底杜绝各种可能的干预，确保农业普查数据质量。

农业普查实行各阶段工作质量的验收制度。对不符合质量要求的资料，在验收时不予通过，应由被验收单位重新组织人员复核，将差错据实更正后，再次进行验收，直至符合质量要求为止。

一、质量控制和验收的组织领导

（一）农业普查各阶段的质量控制和验收，在各级农业普查领导小组的领导下进行。省、市、县三级农业普查办公室和乡镇农业普查办公室设立质量检查组，负责质量控制和验收工作的组织、实施。

（二）各级农业普查领导小组组长是各地区农业普查工作质量的负责人。各级农业普查办公室主任，是农业普查质量控制、检查、验收工作的执行人。

（三）省、市、县三级质量检查组，除设少量专职人员外，应吸收农业普查办公室各业务组人员作为兼职成员。农业普查办公室各主管副主任及其分管的业务组，是其分管业务的质量控制、检查、验收工作执行人。

（四）乡镇质量检查组应以熟练掌握农业普查业务的专职人员和各业务组人员组成，一般以每二至四个普查区配备一名为宜，质量检查组的成员不应兼任普查指导员和普查员。

（五）各级质量检查组在清查摸底、登记复查、快速汇总期间，应建立值班制度，确保基层普查人员能及时解决普查中遇到的业务问题。

二、各级质量检查组的工作职责

（一）省、市、县三级质量检查组的工作职责

1.收集、整理、分析各阶段工作质量指标的数据，及时向农业普查办公室领导反映情况和存在的问题，提出保证农业普查质量的措施意见。

2.通过典型调查和抽样调查等多种方式检查各阶段工作质量，发现问题要及时总结与通报，防止出现大范围的系统性误差。

3. 乡镇农业普查办公室业务骨干、普查指导员、普查员培训期间，省、地两级质量检查组要巡回检查各县的培训情况，确保培训按规定进行。

4.在地址编码阶段，市级质量检查组负责县级地址编码阶段的验收工作(验收方法见附件1)。省级质量检查组应在每个市中至少抽选并参加两个县的验收。

5.在清查摸底、登记、抄录、快速汇总阶段，各级质量检查组应从每个下级普查单位中至少选择一个普查区，派人深入到基层检查普查员的工作情况，发现差错立即纠正。对出现差错较多的普查员，及时与乡镇农业普查办公室研究，提出解决办法。

6.各级需派人参加乡镇农业普查办公室对各普查区普查登记阶段的质量验收工作。省、地级质量检查组在每个下级普查单位中至少抽选并参加一个乡镇的验收工作。县级质量检查组应有重点地参加1/2的乡镇的验收工作，发现问题及时研究解决，解决不了的应及时向上级农业普查办公室报告。

7.逐级汇总并上报“农业普查登记阶段质量验收表”，(见附件2)一式两份，一份报上一级农业普查办公室，一份由本地留存。市级质量检查组应在1月20日以前完成验收表汇总和上报，省级质量检查组应在2月底以前完成验收表汇总和上报。

8.在省级质量检查组的统一组织指导下，市级质量检查组负责解答在数据录入、编辑、制表阶段中存在的质量问题，并提出解决方法。

9.省级质量检查组要经常与省级计算中心(站)沟通情况，对数据录入、编辑、制表中发现的问题，要充分协商，密切合作，及时解决，如有不同意见，及时向上级领导汇报，以免影响工作质量和进度。

（二）乡镇质量检查组的工作职责

1.直接接受乡镇农业普查办公室的领导，对普查指导员和普查员的工作进行指导、检查，发现差错随时纠正，不把误差带入下一工作阶段。

2.掌握每一个普查区各个工作阶段的质量情况，及时向农业普查办公室领导反映，对存在的问题提出切实的解决措施。

3.质量检查组的每名成员负责二至四个普查区的质量检查工作。

4.负责对各普查区的摸底、登记、抄录、快速汇总等阶段的质量验收。

5.普查登记阶段的质量验收工作应于2006年12月28日以前完成，并填写验收表报县级、市级农业普查办公室。

三、各阶段质量检查重点

（一）摸底阶段

质量检查员应巡回到各个普查小区，检查普查员的摸底工作是否按规定进行。通过向村委会了解情况、召开熟悉当地情况居民的座谈会等各种形式，了解每个普查小区年内全家外出户数和人口，不居住在本普查区、但在本普查区经营农业生产的住户和人口等情况，以便对普查员编制的《住户摸底表》进行检查；通过实地调查了解情况，检查《普查小区示意图》是否完整。

另外，质量检查员还应检查普查员是否按规定对其负责的调查对象进行清查摸底工作，是否正确编制了《单位摸底表》。

（二）登记阶段

质量检查员应根据自己掌握的情况，巡回到各个普查小区，控制普查员头两天的登记进度，防止只求登记的数量而忽略了登记质量；检查普查员的书写是否规范，登记的总户数、家庭居住人员、从业人员、农业生产经营情况等等有无重漏。还应按照人工逻辑审核规则，对每个普查员所填写的普查表进行抽查，发现差错，要求普查员据实改正。对出现差错较多的普查员，经与普查指导员或乡镇农业普查办公室研究，有权要求该普查员重新登记，以保证把差错消灭在基层。

（三）抄录阶段

质量检查员对每个普查员或抄录员完成抄录的普查表进行抽查。重点检查字迹是否工整，抄录错误是否已正确修订，是否有未修订的错误。

（四）快速汇总阶段

质量检查员对每个普查员所填写的过录表进行抽查，发现差错，要求普查员据实更正。对差错较多的普查员，有权决定其返工重做。还应检查普查区的快速汇总表，如果发现表与表之间、表内各栏数字之间不平衡，应及时通知普查指导员，组织全体普查员重新复查，并据实更正。

质量检查员应抽查乡镇农业普查办公室工作人员填写的快速汇总表，发现差错要求填写人员据实改正，对差错较多的填写人员，有权决定是否返工重做。

附件1：农业普查各阶段质量验收标准、任务和方法

附件2：农业普查登记阶段质量验收表

附件1：农业普查质量验收标准、任务和方法

一、登记阶段

(一)验收标准

1．2006年在本户从事过农业的人数差错率=(多报数+少报数)/2006年在本户从事过农业的人数

合格:小于3‰

2．外来人口漏查率＝(少报数)/普查时点在本普查小区的外来人口数

合格:小于3%

3．行政村年末拥有耕地面积差错率＝(多报数或少报数)/耕地面积

合格：小于3%

4．建成区面积差错率＝(多报数或少报数)/建成区面积

合格:小于3%

5．农林牧渔业单位最主要产品的播种面积或禽畜存栏量差错率＝(多报数或少报数)/实际数

合格：小于3%

6．农林牧渔服务业单位营业收入(事业单位支出)差错率=(多报数或少报数)/实际数

合格：小于3%

7．总记录项目差错率=项目差错数/(被抽查单位数×项目总数)

合格:小于5‰

*总记录项目差错率是指《住户普查表》、《单位普查表》、《行政村普查表》、《乡镇普查表》的总记录项目差错率。

注:只有上述7个指标都达到指标要求的，登记阶段的质量才算合格。

(二)验收任务

1．组织领导

基层普查区的质量验收工作，由县级农业普查办公室统一组织，由乡镇农业普查办公室质量检查组负责进行。

2．《住户普查表》

每个普查小区的普查表，在完成了自查、互查、议查和人工逻辑检查，并改正了差错之后(此时改正的差错将作为认真进行质量控制的成绩，不填写质量验收表)，由县和乡镇农业普查办公室统一组织质量检查组和普查指导员在每个普查区，随机抽取1/10的普查小区(不足10个普查小区的普查区，也应抽取1个；15～24个普查小区的抽取2个；25～34个普查小区的抽取3个；余类推)进行质量验收。

交通不便的山区和边远地区，验收方法可酌情简化。

第一次检查的样本可在第二次抽查的样本总体中剔除，余类推。

3.其它普查表

《单位普查表》、《行政村普查表》、《乡镇普查表》在完成复查并改正差错之后，全部进行质量验收。

(三)验收方法

上述所列验收标准1-6项指标的差错情况，主要通过议查或个别访查的方法验收，其余指标用人工逻辑检查方法验收。具体步骤:

1.议查

《住户普查表》的重点是2006年在本户从事过农业人数的重漏、外来户漏查。《单位普查表》的重点为农林牧渔业单位最主要的一项产品的播种面积或禽畜存栏量，以及农林牧渔服务业单位的营业收入或事业单位支出。《行政村普查表》的重点为拥有耕地面积。《乡镇普查表》的重点为建成区面积。对个别有争议的项目要认真核查，确属错误的应改正，议查出的差错情况，应如实填入质量验收表。

2.人工逻辑检查

对抽中普查小区的《住户普查表》、普查区内的《单位普查表》、《行政村普查表》、乡镇内的《单位普查表》和《乡镇普查表》，由县和乡镇农业普查质量检查组组织普查指导员按照人工逻辑检查规则分若干个专业组进行，检查出的差错应加以改正，并将差错情况如实填入质量检查表。

3.被抽查的普查小区，如差错小于规定的要求，即予通过；如差错率高于规定要求，该普查区的普查表要全面返工重做，属议查项目的要重新议查，属人工逻辑检查项目的要重新进行人工逻辑检查，然后再随机抽取1/10普查小区进行检查，合格即予通过。仍不合格的返工重做，直至达到指标要求为止。

4.进行议查(或个别访查)和人工逻辑检查，应由上级派人参加，并组织各普查区干部或普查指导员交叉参加。

5.差错率计算方法

应按最后一次抽查所发现的差错计算，并填写质量检查表。

6.省对地区，地区对县，县对乡镇的质量验收情况汇总方法

县对乡镇，按各抽中的普查小区的差错总和进行汇总。地区对县，按各乡镇差错的总和汇总。省对地区，按各县差错的总和汇总。

二、快速汇总阶段

(一)验收标准

1．住户普查表各种户及人口单项过录差错率＝(多报数+少报数)/普查小区内相应指标的实际汇总数

合格:小于2‰

2．其他各快速汇总指标过录综合差错率要控制在2‰以内。

(二)验收任务和方法

1．快速汇总的质量验收工作由地级农业普查办公室组织县级农业普查办公室和乡镇农业普查办公室进行。

2．《全家外出情况快速汇总表》和《住户情况快速汇总表》由乡镇农业普查办公室组织普查指导员进行会审汇总，再对每个普查区按随机方法抽取1/10的普查小区重新复核一次，如合格，则通过。如不合格，再抽1/10的普查小区进行复核。再不合格，全乡镇全部资料，再重新进行会审复核，直至合格为止。

3.《单位情况快速汇总表》:由县级农业普查办公室组织乡镇农业普查质量检查组进行会审汇总。如合格，则通过。如不合格再进行复核，如合格，即通过。再不合格，辖区全部资料，再重新进行会审复核，至合格为止。

4.《行政村情况快速汇总表》和《乡镇情况快速汇总表》:由地区农业普查办公室组织县农业普查质量检查组进行会审汇总。如合格，则通过。如不合格，再进行复核，如合格，即通过。再不合格，辖区全部资料，再重新进行会审复核，直至合格为止。

三、地址编码阶段

(一)验收标准

地址码差错

合格:0或与标准地址码本完全一致

(二)验收任务

1.组织领导:基层普查区的质量验收工作，由县级农业普查办公室统一组织，由乡镇农业普查办公室质量检查组负责进行。

2．《住户普查表》

每个普查小区的普查表，在完成了复查，并改错之后，由县和乡镇农业普查办公室统一组织质量检查组和普查指导员，在每个普查区随机抽取1/10的普查小区，进行质量验收。

3.其它普查表

全部进行质量验收。

(三)验收方法

以标准地址码本为依据，对所有被验收普查表进行对照核查。

四、抄录阶段

(一)验收标准

抄录数据差错率＝差错笔数/(抽查的普查表种类＊该表设计指标数)

合格：小于1‰

注：差错笔数不包括已经正确修订的数据。

(二)验收任务

1.住户普查表

在完成了抄录检查和修订后，由县和乡镇农业普查办公室统一组织质量检查组和普查指导员，在每个普查区随机抽取1/10的普查小区，进行质量验收。

2.其它普查表

全部进行质量验收。

(三)验收方法

将预填的原始数据和光电录入格数据进行比较。在已修订的错误之后发现的未修订错误，按一个错误计算。在已修订的错误之间发现的未修订错误，该错误和其他错误(包括已修订错误)，全部计算错误个数。抄录数据差错率超过标准的，除抽查普查小区重新进行抄录修订外，再按1/10的比例进行抽查复核。再不合格的，辖区内全部普查小区重新进行抄录修订。

附件2：　农业普查登记阶段质量验收表

一、《住户普查表》质量验收表

| ___省(自治区、直辖市)____地(市、州、盟)____县(市、区)____乡镇（街道） | 填表时间:2007年__月__日 |
| --- | --- |
| 抽中 普查区和普查小区 | 普查登记结果 | 议查项目的差错数量 | 人工逻辑检查项目的差错笔数 | 所属指导员签名 | 备注 |
|  | 居住户数 | 登记人数 | 2006年在本户从事过农业人数 | 外来人口数 | 外来人口漏报人数 | 农业从业人员 | 户1表正面 | 户1表反面 | 户2表正面 | 户2表反面 | 合计 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 多报人数 | 少报人数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、外来户漏报差错率（%）＝（5）/（4）*100 |
| 2、居住人员的年内从事过农业人员差错率（‰）＝（（6）＋（7））/（3）*1000 |
| 3、总记录差错率（‰）＝（12）/〔（2）＊17＋（1）*153〕*1000 |
| 说明：如果第一次抽查不合格，应全面返工并进行第二次抽查，如果第二次抽查仍不合格，应全面返工并进行第三次抽查，直至达到质量要求为止。此时，质量验收表按最后一次抽查的误差填写。 |
| 注：被抽中普查小区是指在乡镇验收普查区时抽中的普查小区 |
| 乡镇（街道）普查办公室主任签名_ |  |
| 县农业普查办公室主任签名___ |  | 上级普查机构 现场参加人数___ 负责人签名___ |  |

二、《单位普查表》质量验收表

| ___省(自治区、直辖市)____地(市、州、盟)____县(市、区)____乡镇（街道） | 填表时间:2007年__月__日 |
| --- | --- |
| 所在普查区或乡镇名称 | 普查登记结果 | 议查项目的差错数量 | 人工逻辑检查项目的差错笔数 | 所属指导员签名 | 备注 |
|  | 单位总数 | 验收项目的数量 | 多报 | 少报 | 单1表正面 | 单1表反面 | 单2表 | 单3表正面 | 单3表反面 | 合计 |  |  |
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主要品种播种面积、禽畜存栏或营业收入差错率（%）＝〔（3）+（4）〕/（2）*100 |
| 2、农林牧渔服务业单位营业收入（事业单位支出）差错率（%）＝〔（3）+（4）〕/（2）*100 |
| 2、总记录差错率（‰）＝（10）/〔（1）*１９５〕*1000 |
| 说明：如果第一次抽查不合格，应全面返工并进行第二次抽查，如果第二次抽查仍不合格，应全面返工并进行第三次抽查，直至达到质量要求为止。此时，质量验收表按最后一次抽查的误差填写。 |
| 乡镇普查办公室主任签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县农业普查办公室主任签名___ |  |  |  | 上级普查机构 | 现场参加人数___ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 负责人签名___ |  |  |  |

三、《行政村普查表》质量验收表

| ___省(自治区、直辖市)____地(市、州、盟)____县(市、区)____乡镇（街道） | 填表时间:2007年__月__日 |
| --- | --- |
| 行政村名称 | 村拥有耕地面积 | 人工逻辑检查项目的差错笔数 | 所属指导员签名 | 备注 |
|  | 普查登记结果 | 差错数量 | 村表正面 | 村表反面 | 合计 |  |  |
|  |  | 多报 | 少报 |  |  |  |  |  |
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |
| 1、村拥有耕地面积差错率（%）＝〔（2）+（3）〕/（1）*100 |
| 2、总记录差错率（‰）＝（6）/〔行政村个数＊87〕*1000 |
| 说明：如果第一次抽查不合格，应全面返工并进行第二次抽查，如果第二次抽查仍不合格，应全面返工并进行第三次抽查，直至达到质量要求为止。此时，质量验收表按最后一次抽查的误差填写。 |
| 乡普查办公室主任签名___ |  |  |  |  |  |
| 县农业普查办公室主任签名___ |  | 上级普查机构 | 现场参加人数___ | 负责人签名___ |

四、《乡镇普查表》质量验收表

| ___省(自治区、直辖市)____地区____县(市、区)____乡镇（街道） | 填表时间:2007年__月__日 |
| --- | --- |
| 乡镇（街道）名称 | 建成区面积 | 人工逻辑检查项目的差错笔数 | 乡镇普查指导员签名 | 备注 |
|  | 普查登记结果 | 差错数量 | 乡表正面 | 乡表反面 | 合计 |  |  |
|  |  | 多报 | 少报 |  |  |  |  |  |
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、镇区面积差错率（%）＝〔（2）+（3）〕/（1）*100 |
| 2、总记录差错率（‰）＝（6）/〔乡镇个数*97〕*1000 |
| 说明：如果第一次抽查不合格，应全面返工并进行第二次抽查，如果第二次抽查仍不合格，应全面返工并进行第三次抽查，直至达到质量要求为止。此时，质量验收表按最后一次抽查的误差填写。 |
| 县农业普查办公室主任签名___ |  | 上级普查机构 | 现场参加人数___ | 负责人签名___ |

第十节  住户普查长表调查方案

第二次全国农业普查住户普查长表，是在第二次全国农业普查的农村住户中抽取一定数量的住户进行详细调查，收集那些不适宜通过普查方式获取的重要数据，更好地满足用户对第二次农业普查的信息需求。

(一)调查目的

住户普查长表要实现的目标有三个：一是收集国家宏观决策和各级党政领导急需，常规抽样调查不能完全满足需要，但又不适宜通过普查方式获得的数据。二是收集为进一步分析研究普查所收集的重要基础数据的辅助信息，使普查结果能够更充分、更清晰地描绘“三农”现状，全面提升普查数据的服务能力。三是在普查与常规统计中建立起有机连接，普查结果和常规统计调查结果相互进行验证，探索普查数据与常规统计数据衔接的方法。

(二)总体范围

中华人民共和国境内居住在农村地域范围的住户。

(三)样本选取

抽选进行长表调查住户样本，要遵循两个原则：一是必须满足长表中的主要指标对国家和省有代表性，有能力的地方可以兼顾对地市或更小区域有代表性的需求；二是不增加普查中现场调查的工作负担，要充分发挥常规住户调查的作用，普查与常规统计调查间要尽可能地减少重复调查。拟进行长表调查的农村住户包括三部分：一是国家农村住户调查的所有样本；二是国家扶贫工作重点县贫困监测调查中，执行国家农村住户调查方案的样本；三是各地执行国家农村住户调查方案的调查样本。

(四)调查方法

长表调查数据收集采取与常规住户调查相结合的办法，在常规住户调查中，同时收集满足常规住户调查年报和普查所需要的数据。

(五)调查内容

调查内容主要包括五部分：住户基本特征、2006年住户收入、2006年住户生活消费支出、2006年住户生产投入、2006年住户投资、2006年住户能源消费。

(六)数据处理

实行国家级超级汇总。按照国家统一的数据质量标准逐级对数据进行审核评估，国家完成数据审核评估后，对各地数据进行汇总，将审核评估后的汇总结果和分户数据反馈各地使用。在国家未反馈汇总结果之前，任何地方不得自行发布调查结果。长表调查数据汇总程序由国家统一制定。

(七)调查组织

长表调查是在国务院农业普查办公室的统一领导下，由国家统计局各调查总队负责组织实施，省统计局在农业普查办公室的统一领导下，按照统一部署，组织好地方统计局管理的农村住户调查网点的调查，配合国家统计局各调查总队完成长表调查工作。国家统计局根据长表调查的需要修订2006年住户调查年报方案和数据处理程序，省调查总队和统计局按照修订后的住户调查方案和数据处理程序的要求，组织实施2006年国家网点和地方网点的住户调查年报工作。

(八)实施办法

长表调查是第二次全国农业普查的重要组成部分，国家统计局各调查总队和省统计局必须服从国务院农业普查办公室的统一领导，切实做好长表调查工作。长表调查具体实施步骤如下：

1．国务院农业普查办公室统一制定住户普查长表和长表调查方案。

2．国家统计局农村司根据长表调查要求修订2006年住户调查年报方案，报国家统计局设计管理司审批；根据修订后的住户调查年报方案和长表调查的需要修订数据处理程序。

3．国务院农业普查办公室组织长表调查的国家级培训，各地农业普查办公室组织本地的培训。

4.国家统计局各调查总队和省统计局按照国家统一要求，在2006年8月1日前上报住户抽样调查网点名录库。

5.国家统计局各调查总队和省统计局按照国家统一的住户调查年报方案的要求，分别负责组织各自管理的各级住户调查网点年报调查。要切实加强基层和基础工作，严把数据质量关，特别是与长表调查有关的内容。

6.国家统计局各调查总队和省统计局完成各自的年报数据审核评估工作后，将调查原始数据集中到调查总队，调查总队将本省(自治区、直辖市)的调查数据整合成一个整体，按要求报送国务院农业普查办公室。

7.国务院农业普查办公室按照统一的数据质量要求，对各省(自治区、直辖市)的原始调查数据进行审核评估，汇总省级长表调查结果，并将汇总结果和审核评估后的原始调查数据反馈各地，各地按国务院农业普查办公室的统一要求发布和使用调查结果。在国家反馈汇总结果前，任何地方都不允许擅自使用和发布调查结果。

8.长表调查数据形成独立的数据库，建立起与普查数据有效的连接。

9.各调查总队负责建立长表数据库的工作，长表数据库建好后交由农业普查办公室统一管理。

# Footnotes

注意：为进一步简化摸底结果统计工作，与《全国农业普查方案》相比，住户清查摸底结果统计表有所变动。各地请参照此表执行。

为了进一步简化摸底结果统计工作，与《全国农业普查方案》相比，单位清查摸底结果统计表作了改动。各地请参照此表执行。

本步骤未在《全国农业普查方案》中列入，照此执行。

为满足农业普查公报资料要求，《法人单位手工过录表》已经修订，请参照《手册》执行。

为满足农业普查公报资料要求，《单位情况快速汇总表》已经修订。

# Text boxes

本地户全家外出情况手工过录表

全家外出情况快速汇总表

派出所户籍统计数据

住户情况快速汇总表

户3表

家庭户手工过录表

至少有1人的R4等于1的户

居住户中本户全部人口户籍不在本普查区，即R6全部选填2和2以上的户在第(2)栏打“√”

至少经营农作物种植业、林业、畜牧业、渔业、农林牧渔服务业中的一种，即H51选填1～5的户在第(3)栏打“√”

法人单位手工过录表

单位情况快速汇总表

产业活动单位手工过录表

D15选填“1”的法人单位，在第(1)栏打√。

D15选填“1”，同时D9选填“5”，在第(2)栏打√

D16选填“2”的单位, 在第(3)栏打√

D16选填“1”的单位, 在第(4)栏打√

如果是单产业法人单位，将单1表反面的D26的年末从业人员数填入第(5)栏。

D16选填“3”的单位, 在第(6)栏打√

如果是未注册单位，将单1表反面的D26的年末从业人员数填入第(7)栏。

D84选填“5”的产业活动单位

D91的数据填入该栏

行政村情况快速汇总表

行政村普查表

乡镇普查表

乡镇情况快速汇总表